## Portada
Registro de Evidencias
Pangea (tablero PP)
Entregable | Matriz de Responsabilidades de Documentación - rol Aseguramiento de Calidad (QA)
Documentos que cubre | Indice de informes y registros que respaldan los casos de prueba de HT-06 y HU-18 del tablero PP.
Responsable | Elliot (JS en Jira), QA / Tester
Versión | 0.2
Fecha de elaboración | 28/10/2026 · Ronda 1 de HT-06 y ronda 1 de HU-18 (un dia)
Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( )
Aprobado por | Scrum Master / Product Owner de Pangea
Cómo se usa este libro
Registro | Una fila por archivo. EV-CP-0xx es la evidencia del caso CP-0xx (EV-CP-0xx-02, -03… si tiene más de una). Los informes que respaldan muchos casos a la vez usan EV-<HU>-INF-xx. Se registran evidencias de los casos aprobados y de los fallidos.
Nombre de archivo | EV-CP-0xx_<descripcion-corta>.<ext> ej.: EV-CP-001_lista-usuarios.png · informes: EV-HU01-INF-03_captura-informe-pytest.png
Carpetas | 03_Evidencias / <HU> / ej.: QA/03_Evidencias/HU-01/EV-CP-001_lista-usuarios.png
Qué debe verse | Fecha y hora del sistema, usuario con sesión iniciada, URL o pantalla y el resultado. En pruebas de API: petición y respuesta completas. Las capturas de Playwright muestran el usuario con sesión pero no la URL ni la hora; la hora exacta va en la columna Fecha y hora, tomada del informe. Tamaño y SHA-256 permiten comprobar que el archivo no cambió.
Videos | MP4, máximo 3 minutos, sin datos personales reales. Para E2E y casos críticos.
Resumen | Se calcula solo. No escribir en ella.
Leyenda de Estado de la evidencia
Pendiente | Registrada en esta hoja, pero el archivo aún no está en su carpeta.
Adjuntada | El archivo está en la carpeta indicada en Ubicación, con el nombre correcto.
No aplica | El caso no se ejecutó (Bloqueado / No aplica).

## Registro
ID evidencia | Caso | Historia | Tipo | Qué muestra | Nombre de archivo | Ubicación | Capturado por | Fecha y hora (Lima) | Tamaño (KB) | SHA-256 | Commit probado | Estado | Resultado del caso | Por qué falló (si falló)
EV-CP-001 | CP-001 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca1_dockerfile_api_existe_y_arranca_uvicorn | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-002 | CP-002 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca1_containers_api_worker_beat_separados | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-003 | CP-003 | HT-06 | Log | Despliegue activo del Container Service | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | imagen api-b948aac.16 | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-004 | CP-004 | HT-06 | Log | Contenedores arriba y errores de autenticacion del worker | docker_local_ca1.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:09 | 1.3 | 0c751d61642728f215c14450bd172df9fdb96904bd41c415db9316c55ada782b | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | Los 3 contenedores arrancan y la API responde 200, pero el worker falla en cada tarea con 'password authentication failed for user pangea'
EV-CP-005 | CP-005 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca1_receptor_ftp_tcp_en_contenedor_propio (OBS-01, PEN-01) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No existe contenedor de receptor FTP/TCP; la ingesta usa sondeo desde Celery. Queda por decidir si ese diseno reemplaza al receptor
EV-CP-006 | CP-006 | HT-06 | Log | Base de datos con acceso publico | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | BD pangea-db | Adjuntada | Fallido | publiclyAccessible = True
EV-CP-007 | CP-007 | HT-06 | Log | Conexion TCP abierta desde fuera | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | BD pangea-db | Adjuntada | Fallido | La conexion queda abierta desde internet
EV-CP-008 | CP-008 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca2_documentado_modo_privado | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | No hay documentacion del modo privado
EV-CP-009 | CP-009 | HT-06 | Log | Bucket pangea-storage-prod | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | bucket pangea-storage-prod | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-010 | CP-010 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca3_dependencia_cliente_s3_en_requirements (PEN-02) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No hay boto3 ni cliente S3
EV-CP-011 | CP-011 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca3_codigo_escribe_dat_en_object_storage (PEN-02) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: Ningun modulo usa Object Storage; el despliegue activo no tiene variables de bucket
EV-CP-012 | CP-012 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca3_variables_credenciales_object_storage_documentadas (PEN-02) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No hay variables de Object Storage
EV-CP-013 | CP-013 | HT-06 | Log | Sin prueba de persistencia (OBS-05) | — | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 |  |  | — | No aplica | Bloqueado | No se ejecuto: No se ejecuto: produccion es compartida y el servidor de pruebas aun esta en curso
EV-CP-014 | CP-014 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca4_tarea_de_respaldo_en_beat_schedule (PEN-03) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: beat_schedule tiene 4 tareas y ninguna es un respaldo
EV-CP-015 | CP-015 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca4_respaldo_semanal_crontab (PEN-03) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: Ningun crontab semanal
EV-CP-016 | CP-016 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca4_retencion_12_meses_configurada (PEN-03) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No hay retencion configurada
EV-CP-017 | CP-017 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca4_tarea_de_respaldo_cifra_el_dump (PEN-03) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No existe codigo de dump ni de cifrado
EV-CP-018 | CP-018 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca2_bd_por_variable_de_entorno_en_codigo | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-019 | CP-019 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_codigo_sin_credenciales_reales_versionadas | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-020 | CP-020 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_containers_json_ignorado_y_no_versionado | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-021 | CP-021 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_plantilla_containers_usa_marcadores | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-022 | CP-022 | HT-06 | Log | Nombres de variables por contenedor | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | imagen api-b948aac.16 | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-023 | CP-023 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | El commit dba450f subio la cadena de conexion con contrasena; la rotacion sigue pendiente segun ac48238
EV-CP-024 | CP-024 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY aparecen en texto plano en el historial
EV-CP-025 | CP-025 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_entornos_dev_staging_produccion_definidos (PEN-04) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No hay definicion; en Lightsail solo existe produccion (el servidor de pruebas esta en curso)
EV-CP-026 | CP-026 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_umbral_migracion_timescaledb_documentado (PEN-05) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No esta documentado
EV-CP-027 | CP-027 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_postgis_restriccion_documentada (PEN-05) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: PostGIS no se menciona
EV-CP-028 | CP-028 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_poligonos_como_geojson_en_columna_json | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-029 | CP-029 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_particionamiento_nativo_en_lugar_de_timescaledb | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-HT-06-INF-01 | Todos los de pytest | HT-06 | Informe HTML | Informe completo de la suite local: 22 pruebas, 8 aprobadas y 14 fallidas | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HT-06-LOG-01 | OBS-08 | HT-06 | Log | Verificacion de la instancia Servidores-ceneris: no aloja Pangea (hallazgo ajeno a la HU) | instancia_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:25 | 1.3 | 1151b57b6209f6d1ae153dc27a06f92a4d27c1de456b96dd2b4c1df2db1fb00b | — | Adjuntada | Informativo
EV-HT-06-INF-02 | EV-HT-06-INF-01 | HT-06 | Captura | Captura del informe pytest-html (22 filas, sin detalle de fallos) usada en el informe PDF | EV-HT-06-INF-02_captura-informe-pytest.png | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 14:23 | 329 | 71e478864e03256a3632b32d6d16d36e0fd20c8a79abe9a8c5842ca3f1badc97 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-CP-030 | CP-030 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_desactivar_activo_cambia_estado_y_mensaje en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-031 | CP-031 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_no_elimina_la_fila en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-032 | CP-032 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_desactivar_ya_inactivo_409 en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-033 | CP-033 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_desactivar_inexistente_404 en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-034 | CP-034 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_empresa_sin_suscripcion_vigente_409 en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-035 | CP-035 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_listado_muestra_inactivo_y_filtra_por_estado en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-036 | CP-036 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_reactivar_vuelve_a_activo en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-037 | CP-037 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_reactivar_activo_409 en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-038 | CP-038 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_control_dispositivo_activo_si_se_sondea en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-039 | CP-039 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_dispositivo_desactivado_no_se_sondea en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | El sondeo sigue conectándose al FTP del dispositivo desactivado y registra el archivo (DEF-04)
EV-CP-040 | CP-040 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_desactivar_uno_no_detiene_a_otro en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-041 | CP-041 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_reactivar_reanuda_el_sondeo en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-042 | CP-042 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_telemetria_previa_se_conserva en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-043 | CP-043 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_telemetria_sigue_consultable_por_api en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-044 | CP-044 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_roles_autorizados_pueden_desactivar[Técnico CENERIS] en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-045 | CP-045 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_roles_autorizados_pueden_desactivar[Administrador] en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-046 | CP-046 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_solo_lectura_no_puede_desactivar[Técnico CENERIS] en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-047 | CP-047 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_solo_lectura_no_puede_desactivar[Administrador] en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-048 | CP-048 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_cliente_final_no_puede_desactivar en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-049 | CP-049 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_sin_sesion_401 en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-050 | CP-050 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_no_puede_desactivar_dispositivo_de_otra_sede en el informe pytest-html de HU-18 | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-051 | CP-051 | HU-18 | Fila de informe | Fila de test_cp_ftp_real_desactivar_detiene_el_polling (servidor FTP local real) en pytest-html | pytest_hu18_ftp_real.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 35 | b065a8c5af6a1989e0fdcc76bb373de0032aa66a179b87e8d7a0bdaa8e6a930e | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | El sondeo sigue conectándose al FTP del dispositivo desactivado y registra el archivo (DEF-04)
EV-CP-052 | CP-052 | HU-18 | Captura | Captura de pantalla de la app local: CP-UI-01 CA1: Desactivar sobre un dispositivo Activo pide confirmación | EV-CP-052_modal-confirmacion.png | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:22 | 166 | 7c194dc4b9379803c7e10774c5ed0f506d30d2fad14b7ceb951086c26d6702cc | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-053 | CP-053 | HU-18 | Fila de informe | Fila de «CP-UI-02 Cancelar no cambia el estado» en el informe HTML de Playwright | playwright/index.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 514 | a5d092fec38f859b99b96863d468901a843e644c92530ae57f814ca5498e682e | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-054 | CP-054 | HU-18 | Captura | Captura de pantalla de la app local: CP-UI-03 CA2/CA3: confirmar desactiva, muestra el mensaje y ofrece Reactivar | EV-CP-054_inactivo-con-reactivar.png | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:22 | 249 | 0811379e77d7a84da116cb496cee95682d670d37bab24cc1c15b060022411c76 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-055 | CP-055 | HU-18 | Fila de informe | Fila de «CP-UI-04 el estado Inactivo persiste al recargar» en el informe HTML de Playwright | playwright/index.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 514 | a5d092fec38f859b99b96863d468901a843e644c92530ae57f814ca5498e682e | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-056 | CP-056 | HU-18 | Fila de informe | Fila de «CP-UI-05 CA3: Reactivar devuelve el dispositivo a Activo» en el informe HTML de Playwright | playwright/index.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 514 | a5d092fec38f859b99b96863d468901a843e644c92530ae57f814ca5498e682e | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-057 | CP-057 | HU-18 | Fila de informe | Fila de «CP-UI-06 Administrador ve la acción Desactivar» en el informe HTML de Playwright | playwright/index.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 514 | a5d092fec38f859b99b96863d468901a843e644c92530ae57f814ca5498e682e | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-058 | CP-058 | HU-18 | Captura | Captura de pantalla de la app local: CP-UI-07 Cliente Final no ve Desactivar ni Reactivar | EV-CP-058_cliente-sin-acciones.png | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 223 | 0724f55009ae90f35e7974d1097b7e0f08ec4a1bda4cb340ba3ff9b88f238122 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-HU18-INF-01 | — | HU-18 | Informe HTML | Informe pytest-html de HU-18: 21 pruebas (20 aprobadas, 1 fallida) | pytest_hu18.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 50 | 780ee5cb806290bf6c6d527f8a979f1582304d42cf5e101d3c532286c683e927 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HU18-INF-02 | — | HU-18 | Informe HTML | Informe pytest-html del sondeo contra un servidor FTP local real (1 prueba, fallida) | pytest_hu18_ftp_real.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 35 | b065a8c5af6a1989e0fdcc76bb373de0032aa66a179b87e8d7a0bdaa8e6a930e | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HU18-INF-03 | — | HU-18 | Informe HTML | Informe HTML de Playwright: 7 pruebas de UI aprobadas | playwright/index.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:23 | 514 | a5d092fec38f859b99b96863d468901a843e644c92530ae57f814ca5498e682e | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HU18-INF-04 | — | HU-18 | Informe HTML | Informe pytest-html de la regresión de suites existentes: 211 pruebas (160 aprobadas, 51 fallidas, OBS-11) | pytest_regresion.html | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:24 | 267 | 7b68e62795887ca32deb549092d50a385869ebffc839257a211c50208cd71d1f | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HU18-INF-05 | EV-HU18-INF-01 | HU-18 | Captura | Captura del informe pytest de HU-18 (extracto: primeras 10 de 21 filas) usada en el informe PDF | EV-HU18-INF-05_captura-informe-pytest.png | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:30 | 194 | 414e8d6b1fb9c15da9c3e7a0de57f5c1a064c68dec9bd74f21df8c9339a9ae63 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HU18-INF-06 | EV-HU18-INF-02 | HU-18 | Captura | Captura del informe del sondeo con FTP real (la única fila: falla) | EV-HU18-INF-06_captura-informe-ftp-real.png | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:30 | 65 | e701f9df34903cbbbe4cbf7a8aa9db4d7da92aa6c38fdf9acb4619ebc72a9978 | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HU18-INF-07 | EV-HU18-INF-03 | HU-18 | Captura | Captura del informe de Playwright (cabecera con contadores y las 7 pruebas) | EV-HU18-INF-07_captura-informe-playwright.png | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:30 | 180 | 3378e0c8a4c6b27a87b4052d9515a939db18de48e08e8481322a33aec02de8be | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HU18-INF-08 | EV-HU18-INF-04 | HU-18 | Captura | Captura de la regresión (extracto: primeras 10 de 211 filas) | EV-HU18-INF-08_captura-informe-regresion-extracto.png | backend/qa/03_Evidencias/HU18/ | QA | 28/10/2026 15:30 | 178 | 47f0ca3c03b75e28a7d8f3fba1eb7a8f6e6446fd840a5a4c8bc3355670fa2c3f | 61fdd71 (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo

## Resumen
Resumen de evidencias
Se calcula solo. No escribir en esta hoja.
Indicador | Cantidad | % del total
Evidencias registradas
Adjuntadas
Pendientes
No aplica
Resultado de los casos
Indicador | Cantidad | % del total
Evidencias de casos aprobados
Evidencias de casos fallidos
Evidencias de casos bloqueados
Evidencias de pruebas informativas
Para ver por qué falló una prueba: en Registro, filtra «Resultado del caso» = Fallido y lee «Por qué falló».
Evidencias por caso
Indicador | Cantidad | % del total
Casos con evidencia propia
Capturas de pantalla por caso
Filas de informe pytest
Informes de conjunto
Un caso tiene evidencia propia cuando existe EV-CP-0xx con su mismo número.
Criterio de cierre: todo caso Aprobado o Fallido tiene su evidencia Adjuntada.