## Portada
Casos de Prueba
Pangea (tablero PP)
Entregable | Matriz de Responsabilidades de Documentación - rol Aseguramiento de Calidad (QA)
Documentos que cubre | Casos de prueba funcionales de la historia HT-06 del tablero PP (ronda 1, 28/10/2026): 29 casos; las pruebas no funcionales no aplican en esta ronda.
Responsable | Elliot (JS en Jira), QA / Tester
Versión | 0.1
Fecha de elaboración | 28/10/2026 · Ronda 1 de HT-06 (un dia)
Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( )
Aprobado por | Scrum Master / Product Owner de Pangea
Cómo se usa este libro
Casos de Prueba | Casos funcionales. Antes de ejecutar se escriben todas las columnas blancas. Durante la ejecución se llenan las amarillas: Resultado obtenido, Estado, Defecto, Evidencia, Ejecutado por y Fecha. Test automatizado, Entorno y Commit probado dicen qué prueba respalda el caso, contra qué se ejecutó y sobre qué versión del código.
Pruebas No Funcionales | Miden cómo se comporta el sistema (rapidez, aguante, límites, recuperación), no qué hace. Cada fila tiene su Tipo; ver la leyenda más abajo. Si no aplica en un ciclo, la hoja (y Escenarios Estrés y Carga) se deja visible con la nota «No aplica en este ciclo».
Regresión | Suite para repetir cuando se corrigen defectos. Humo: flujo principal de cada historia, va primero. Reprueba: los casos que fallaron, se repiten cuando su defecto pasa a «Corregido». Regresión: casos Críticos y Altos que ya pasan, para comprobar que la corrección no rompió nada.
Resumen | Se calcula solo a partir de las hojas Casos de Prueba, Pruebas No Funcionales y Regresión. No escribir en ella.
Usuarios de prueba | Sin cuentas de prueba: las pruebas de HT-06 son de configuracion, repositorio e infraestructura y no inician sesion en la aplicacion.
Evidencias | Al ejecutar un caso se escribe en la columna Evidencia el ID del archivo (EV-CP-xxx) registrado en Registro_de_Evidencias.xlsx (carpeta 03).
Leyenda de Estado
Pendiente | Todavía no se ejecuta.
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | No coincide. Debe existir un número de defecto (DEF-xx) en la columna Defecto.
Bloqueado | No se pudo ejecutar por una causa externa: HU sin desarrollar, ambiente caído o dato no disponible.
No aplica | La funcionalidad no está en esta versión.
Tipos de prueba no funcional (hoja Pruebas No Funcionales)
Carga | ¿Aguanta el uso normal en hora pico? Se aplica la carga esperada y se mide si cumple la meta.
Estrés | ¿Hasta dónde aguanta y cómo falla? Se sube la carga por encima de lo normal, en escalones, hasta encontrar el punto de quiebre.
Volumen | ¿Sigue rápido con muchos datos acumulados? La carga de usuarios es baja; lo grande es la cantidad de datos.
Límites | ¿Respeta los topes definidos? Se prueba justo en el máximo permitido y justo por encima.
Recuperación | ¿Queda consistente después de una falla? Se corta el servidor o la red a mitad de una operación.
Estado de las pruebas no funcionales
Pendiente | Todavía no se ejecuta.
Cumple | El resultado alcanza la meta acordada.
No cumple | No alcanza la meta. Se registra un defecto.
Informativo | Se midió sin una meta definida: el dato queda como referencia.
Bloqueado | No se pudo ejecutar (HU sin desarrollar o ambiente no disponible).
Tipos de caso funcional (hoja Casos de Prueba)
Funcional | Camino feliz de la funcionalidad.
Negativa | Entrada inválida: el sistema debe rechazarla sin dejar datos a medias.
Límite | Valores en el borde de una regla (tamaños, fechas, cantidades).
Seguridad | Permisos por rol, en la pantalla y en la API. Va aquí y no en No Funcionales porque cada permiso es un criterio de aceptación de la HU.
E2E | Recorrido completo hasta el entregable (PDF, Excel).
Regresión | Lo que ya funcionaba debe seguir funcionando.

## Casos de Prueba
ID | Historia | Requisito | Tipo | Prioridad | Rol / usuario | Precondición | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Defecto | Evidencia | Ejecutado por | Fecha | Test automatizado | Entorno | Commit probado
CP-001 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer backend/Dockerfile. 2. Comprobar el comando de arranque. | backend/Dockerfile | La imagen de la API arranca uvicorn app.main:app | uvicorn app.main:app presente | Aprobado | — | EV-CP-001 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca1_dockerfile_api_existe_y_arranca_uvicorn | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-002 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer containers.example.json. 2. Verificar api, worker y beat con imagen y comando propios. | containers.example.json | api, worker (celery worker) y beat (celery beat) son contenedores distintos | Los tres existen y estan separados | Aprobado | — | EV-CP-002 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca1_containers_api_worker_beat_separados | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-003 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Alta | QA | Acceso de lectura a Lightsail | 1. aws lightsail get-container-service-deployments. 2. Listar contenedores, imagenes y comandos del despliegue activo. | Servicio pangea-api, version 7 | El despliegue activo separa api, worker y beat, con imagen por etiqueta de commit | 4 contenedores (api, beat, worker, redis); imagen :pangea-api.api-b948aac.16; escala 1 | Aprobado | — | EV-CP-003 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | imagen api-b948aac.16
CP-004 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Media | QA | Docker Desktop activo; .env local | 1. docker compose --profile full up -d --build. 2. Ver estado de api, worker, beat. 3. Revisar logs del worker. | docker-compose.yml | api, worker y beat arrancan y el worker ejecuta sus tareas contra la BD | Los 3 contenedores arrancan y la API responde 200, pero el worker falla en cada tarea con 'password authentication failed for user pangea' | Fallido | DEF-03 | EV-CP-004 | QA | 28/10/2026 | Manual (docker compose) | Local (Docker) | bc5b89a (qa-elliot)
CP-005 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar un contenedor del receptor FTP/TCP en containers.example.json y en el despliegue activo. | containers.example.json; despliegue v7 | El receptor FTP/TCP corre en su propio contenedor | No existe contenedor de receptor FTP/TCP; la ingesta usa sondeo desde Celery. Queda por decidir si ese diseno reemplaza al receptor | Bloqueado | — | EV-CP-005 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca1_receptor_ftp_tcp_en_contenedor_propio | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-006 | HT-06 | RQ-HT06-02 | Seguridad | Alta | QA | Acceso de lectura a Lightsail | 1. aws lightsail get-relational-databases. 2. Leer publiclyAccessible de pangea-db. | pangea-db (postgres 16.15) | publiclyAccessible = False | publiclyAccessible = True | Fallido | DEF-01 | EV-CP-006 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | BD pangea-db
CP-007 | HT-06 | RQ-HT06-02 | Seguridad | Alta | QA | CloudShell fuera de la red privada de Lightsail | 1. Abrir una conexion TCP al puerto 5432 del host de pangea-db desde CloudShell. | pangea-db:5432 | La conexion es rechazada o expira | La conexion queda abierta desde internet | Fallido | DEF-01 | EV-CP-007 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | BD pangea-db
CP-008 | HT-06 | RQ-HT06-02 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar en README y codigo la documentacion del modo privado de la BD. | README.md, app/ | Existe documentacion del modo privado y de la conexion desde el Container Service | No hay documentacion del modo privado | Fallido | DEF-01 | EV-CP-008 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca2_documentado_modo_privado | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-009 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Alta | QA | Acceso de lectura a Lightsail | 1. aws lightsail get-buckets. 2. Comprobar que existe el bucket de produccion. | pangea-storage-prod | Existe un bucket de Object Storage operativo | Bucket pangea-storage-prod en estado OK (creado 04/09/2026), sin versionado | Aprobado | — | EV-CP-009 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | bucket pangea-storage-prod
CP-010 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar el cliente S3 (boto3) en requirements.txt. | backend/requirements.txt | El backend incluye un cliente de Object Storage | No hay boto3 ni cliente S3 | Bloqueado | — | EV-CP-010 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca3_dependencia_cliente_s3_en_requirements | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-011 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar en backend/app codigo que suba .dat o exportaciones al bucket. | backend/app/ | Un modulo escribe los .dat y las exportaciones en Object Storage | Ningun modulo usa Object Storage; el despliegue activo no tiene variables de bucket | Bloqueado | — | EV-CP-011 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca3_codigo_escribe_dat_en_object_storage | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-012 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar variables de bucket y llaves en .env.example. | /.env.example | Las variables de Object Storage estan declaradas sin valores | No hay variables de Object Storage | Bloqueado | — | EV-CP-012 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca3_variables_credenciales_object_storage_documentadas | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-013 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Alta | QA | Un servidor de pruebas (en curso) | 1. Subir un .dat. 2. Redesplegar el servicio. 3. Comprobar que el archivo sigue disponible. | — | El archivo sobrevive al redeploy | No se ejecuto: produccion es compartida y el servidor de pruebas aun esta en curso | Bloqueado | — | EV-CP-013 | QA | 28/10/2026 | Pendiente | Lightsail (produccion, solo lectura) | —
CP-014 | HT-06 | RQ-HT06-04 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Revisar app/core/celery_app.py: buscar una tarea de respaldo en beat_schedule. | backend/app/core/celery_app.py | Existe una tarea programada de respaldo | beat_schedule tiene 4 tareas y ninguna es un respaldo | Bloqueado | — | EV-CP-014 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca4_tarea_de_respaldo_en_beat_schedule | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-015 | HT-06 | RQ-HT06-04 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar un crontab semanal (day_of_week) en beat_schedule. | backend/app/core/celery_app.py | La tarea de respaldo corre una vez por semana | Ningun crontab semanal | Bloqueado | — | EV-CP-015 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca4_respaldo_semanal_crontab | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-016 | HT-06 | RQ-HT06-04 | Limite | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar la politica de retencion de 12 meses. | backend/app/ | La retencion de 12 meses esta configurada | No hay retencion configurada | Bloqueado | — | EV-CP-016 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca4_retencion_12_meses_configurada | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-017 | HT-06 | RQ-HT06-04 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar codigo que genere el dump y lo cifre. | backend/app/ | El dump se cifra antes de subirse | No existe codigo de dump ni de cifrado | Bloqueado | — | EV-CP-017 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca4_tarea_de_respaldo_cifra_el_dump | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-018 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer app/database.py: origen de la cadena de conexion. | backend/app/database.py | La conexion sale de la variable DATABASE_URL | Lee DATABASE_URL del entorno | Aprobado | — | EV-CP-018 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca2_bd_por_variable_de_entorno_en_codigo | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-019 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar cadenas de conexion con clave y host remoto en los archivos versionados. | git ls-files | Ningun archivo versionado actual tiene credenciales reales | Sin credenciales con host remoto en los archivos actuales | Aprobado | — | EV-CP-019 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_codigo_sin_credenciales_reales_versionadas | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-020 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Comprobar que containers.json no esta versionado y esta ignorado. | git ls-files; .gitignore | containers.json no se versiona | No esta versionado; .env y .env.* ignorados | Aprobado | — | EV-CP-020 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_containers_json_ignorado_y_no_versionado | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-021 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer containers.example.json: marcadores en lugar de valores. | containers.example.json | La plantilla usa marcadores, no valores reales | Usa <password> y <generar con ...> | Aprobado | — | EV-CP-021 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_plantilla_containers_usa_marcadores | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-022 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Despliegue activo de Lightsail | 1. Listar los NOMBRES de variables de cada contenedor del despliegue v7. | Servicio pangea-api | Conexion y secretos llegan por variables de entorno | DATABASE_URL, JWT_SECRET, FTP_CREDENTIAL_KEY y otras llegan por variables (solo se registraron los nombres) | Aprobado | — | EV-CP-022 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | imagen api-b948aac.16
CP-023 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar en el historial de git cadenas de conexion con clave de la RDS. | git log -p (containers.json, endpoint.json) | El historial no contiene la contrasena de la BD (o fue rotada) | El commit dba450f subio la cadena de conexion con contrasena; la rotacion sigue pendiente segun ac48238 | Fallido | DEF-02 | EV-CP-023 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-024 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY en texto plano en el historial. | git log -p (containers.json) | El historial no contiene los secretos (o fueron rotados) | JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY aparecen en texto plano en el historial | Fallido | DEF-02 | EV-CP-024 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-025 | HT-06 | RQ-HT06-06 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar la definicion de los tres entornos en el README y la configuracion. | backend/README.md | Estan definidos desarrollo, staging y produccion | No hay definicion; en Lightsail solo existe produccion (el servidor de pruebas esta en curso) | Bloqueado | — | EV-CP-025 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_entornos_dev_staging_produccion_definidos | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-026 | HT-06 | RQ-HT06-07 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar el umbral de migracion (5 clientes activos o dashboard > 3 s). | backend/README.md | El umbral esta documentado y apunta a TimescaleDB | No esta documentado | Bloqueado | — | EV-CP-026 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_umbral_migracion_timescaledb_documentado | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-027 | HT-06 | RQ-HT06-08 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar la restriccion de PostGIS en Lightsail en la documentacion. | backend/README.md | La restriccion de PostGIS esta documentada junto con la de TimescaleDB | PostGIS no se menciona | Bloqueado | — | EV-CP-027 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_postgis_restriccion_documentada | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-028 | HT-06 | RQ-HT06-08 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer el modelo de ubicacion: columna del poligono. | app/models/ubicacion_conexion.py | El poligono se guarda como GeoJSON en una columna JSON | plgn_gjsn es JSONB (GeoJSON) | Aprobado | — | EV-CP-028 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_poligonos_como_geojson_en_columna_json | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-029 | HT-06 | RQ-HT06-07 | Funcional | Baja | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Comprobar el job de particiones de telemetria (alternativa a TimescaleDB). | app/tasks/particiones.py | Se aplica particionamiento nativo de PostgreSQL | Existe app/tasks/particiones.py | Aprobado | — | EV-CP-029 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_particionamiento_nativo_en_lugar_de_timescaledb | Local | bc5b89a (qa-elliot)

## Regresión
ID | Nivel | Caso | Historia | Requisito | Prioridad | Qué verifica | Por qué está en la suite | Cuándo se ejecuta | Defecto relacionado | Script (qa/automatizacion) | Resultado previo 28/10/2026 | Resultado regresión | Fecha | Ejecutado por | Observación | Sprint | Evidencia | Fallos de entorno
RG-01 | Reprueba | Base de datos en modo privado | HT-06 | RQ-HT06-02 | Alta | publiclyAccessible = False y TCP al 5432 rechazado desde fuera | Reprueba DEF-01 | Al corregir DEF-01 | DEF-01 | verificar_lightsail.sh (CloudShell) | Fallido | Pendiente
RG-02 | Reprueba | Historial sin secretos o secretos rotados | HT-06 | RQ-HT06-05 | Alta | Los dos tests de historial pasan | Reprueba DEF-02 | Al corregir DEF-02 | DEF-02 | test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota | Fallido | Pendiente
RG-03 | Reprueba | docker compose arranca y el worker se conecta a la BD | HT-06 | RQ-HT06-01 | Media | El worker ejecuta sondear_conexiones_ftp sin errores de autenticacion | Reprueba DEF-03 | Al corregir DEF-03 | DEF-03 | docker compose --profile full up -d --build | Fallido | Pendiente
RG-04 | Humo | Suite local de HT-06 completa | HT-06 | RQ-HT06-01 | Alta | Los 22 tests estaticos de HT-06 | Flujo principal de la HU | Cada ronda | — | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py | Fallido | Pendiente

## Escenarios Estrés y Carga
ID | Tipo | Historia | Escenario | Objetivo | Carga o condición | Duración | Precondiciones | Qué se mide | Meta | Referencia de la meta | Herramienta | Cómo se ejecuta
Notas de los escenarios
Documento
Objetivo
Alcance
Tipos de prueba
Cómo se fijan las metas
Ambiente
Datos y usuarios
Herramienta
Orden y precauciones
Advertencia

## Pruebas No Funcionales
ID | Tipo | Historia | Escenario | Carga o condición aplicada | Métrica observada | Meta acordada | Herramienta | Resultado obtenido | Estado | Observación

## Resumen
Resumen de ejecución
Se calcula solo. No escribir en esta hoja.
Indicador | Cantidad | % del total
Total de casos
Pendientes
Aprobados
Fallidos
Bloqueados
No aplica
Casos críticos
Críticos aprobados
Pruebas no funcionales por tipo
Indicador | Cantidad | % del total
Total no funcionales
Carga
Estrés
Volumen
Límites
Recuperación
Pruebas no funcionales por estado
Indicador | Cantidad | % del total
Total no funcionales
Pendiente
Cumple
No cumple
Informativo
Bloqueado
Resultado por historia
Historia | Total | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Críticos fallidos | Veredicto
HT-06
—
Por qué falla cada historia: Matriz_de_Trazabilidad_RTM.xlsx, hoja Historias, columna «Por qué no pasa».
La cobertura de requisitos se calcula en Matriz_de_Trazabilidad_RTM.xlsx (carpeta 05).
Los defectos se registran en Registro_de_Defectos.xlsx (carpeta 04).
Criterio de cierre: 100 % de los casos críticos aprobados, ningún defecto Crítico o Alto abierto y ningún requisito sin cubrir.
Suite de regresión (hoja Regresión)
Indicador | Cantidad | Aprobados | Fallidos | Pendientes
Total
Humo
Reprueba
Regresión
La regresión se aprueba cuando el humo pasa completo, cada reprueba pasa y ningún caso de Regresión falla.
Suite de regresión por sprint
Sprint | Cantidad | Aprobados | Fallidos | Pendientes
Sprint 1
La columna Q de la hoja Regresión dice a qué sprint pertenece cada caso de la suite.
Casos por historia y tipo
Historia | Funcional | Seguridad | Negativa | E2E | Límite | Regresión | Total
HT-06
—
Total
Cada tipo sale de la columna Tipo de la hoja Casos de Prueba; agrega una fila por HU.
Note on A34: Escribe en la columna A el ID de la historia seguido de la HU (ej.: «SIG-31 HU-02»). La primera palabra es la clave con la que se cuentan los casos de la hoja Casos de Prueba (columna Historia).