## Portada
Registro de Evidencias
Pangea (tablero PP)
Entregable | Matriz de Responsabilidades de Documentación - rol Aseguramiento de Calidad (QA)
Documentos que cubre | Indice de informes y registros que respaldan los casos de prueba de HT-06 del tablero PP.
Responsable | Elliot (JS en Jira), QA / Tester
Versión | 0.1
Fecha de elaboración | 28/10/2026 · Ronda 1 de HT-06 (un dia)
Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( )
Aprobado por | Scrum Master / Product Owner de Pangea
Cómo se usa este libro
Registro | Una fila por archivo. EV-CP-0xx es la evidencia del caso CP-0xx (EV-CP-0xx-02, -03… si tiene más de una). Los informes que respaldan muchos casos a la vez usan EV-<HU>-INF-xx. Se registran evidencias de los casos aprobados y de los fallidos.
Nombre de archivo | EV-CP-0xx_<descripcion-corta>.<ext> ej.: EV-CP-001_lista-usuarios.png · informes: EV-HU01-INF-03_captura-informe-pytest.png
Carpetas | 03_Evidencias / <HU> / ej.: QA/03_Evidencias/HU-01/EV-CP-001_lista-usuarios.png
Qué debe verse | Fecha y hora del sistema, usuario con sesión iniciada, URL o pantalla y el resultado. En pruebas de API: petición y respuesta completas. Las capturas de Playwright muestran el usuario con sesión pero no la URL ni la hora; la hora exacta va en la columna Fecha y hora, tomada del informe. Tamaño y SHA-256 permiten comprobar que el archivo no cambió.
Videos | MP4, máximo 3 minutos, sin datos personales reales. Para E2E y casos críticos.
Resumen | Se calcula solo. No escribir en ella.
Leyenda de Estado de la evidencia
Pendiente | Registrada en esta hoja, pero el archivo aún no está en su carpeta.
Adjuntada | El archivo está en la carpeta indicada en Ubicación, con el nombre correcto.
No aplica | El caso no se ejecutó (Bloqueado / No aplica).

## Registro
ID evidencia | Caso | Historia | Tipo | Qué muestra | Nombre de archivo | Ubicación | Capturado por | Fecha y hora (Lima) | Tamaño (KB) | SHA-256 | Commit probado | Estado | Resultado del caso | Por qué falló (si falló)
EV-CP-001 | CP-001 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca1_dockerfile_api_existe_y_arranca_uvicorn | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-002 | CP-002 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca1_containers_api_worker_beat_separados | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-003 | CP-003 | HT-06 | Log | Despliegue activo del Container Service | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | imagen api-b948aac.16 | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-004 | CP-004 | HT-06 | Log | Contenedores arriba y errores de autenticacion del worker | docker_local_ca1.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:09 | 1.3 | 0c751d61642728f215c14450bd172df9fdb96904bd41c415db9316c55ada782b | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | Los 3 contenedores arrancan y la API responde 200, pero el worker falla en cada tarea con 'password authentication failed for user pangea'
EV-CP-005 | CP-005 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca1_receptor_ftp_tcp_en_contenedor_propio (OBS-01, PEN-01) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No existe contenedor de receptor FTP/TCP; la ingesta usa sondeo desde Celery. Queda por decidir si ese diseno reemplaza al receptor
EV-CP-006 | CP-006 | HT-06 | Log | Base de datos con acceso publico | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | BD pangea-db | Adjuntada | Fallido | publiclyAccessible = True
EV-CP-007 | CP-007 | HT-06 | Log | Conexion TCP abierta desde fuera | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | BD pangea-db | Adjuntada | Fallido | La conexion queda abierta desde internet
EV-CP-008 | CP-008 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca2_documentado_modo_privado | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | No hay documentacion del modo privado
EV-CP-009 | CP-009 | HT-06 | Log | Bucket pangea-storage-prod | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | bucket pangea-storage-prod | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-010 | CP-010 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca3_dependencia_cliente_s3_en_requirements (PEN-02) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No hay boto3 ni cliente S3
EV-CP-011 | CP-011 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca3_codigo_escribe_dat_en_object_storage (PEN-02) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: Ningun modulo usa Object Storage; el despliegue activo no tiene variables de bucket
EV-CP-012 | CP-012 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca3_variables_credenciales_object_storage_documentadas (PEN-02) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No hay variables de Object Storage
EV-CP-013 | CP-013 | HT-06 | Log | Sin prueba de persistencia (OBS-05) | — | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 |  |  | — | No aplica | Bloqueado | No se ejecuto: No se ejecuto: produccion es compartida y el servidor de pruebas aun esta en curso
EV-CP-014 | CP-014 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca4_tarea_de_respaldo_en_beat_schedule (PEN-03) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: beat_schedule tiene 4 tareas y ninguna es un respaldo
EV-CP-015 | CP-015 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca4_respaldo_semanal_crontab (PEN-03) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: Ningun crontab semanal
EV-CP-016 | CP-016 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca4_retencion_12_meses_configurada (PEN-03) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No hay retencion configurada
EV-CP-017 | CP-017 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca4_tarea_de_respaldo_cifra_el_dump (PEN-03) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No existe codigo de dump ni de cifrado
EV-CP-018 | CP-018 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca2_bd_por_variable_de_entorno_en_codigo | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-019 | CP-019 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_codigo_sin_credenciales_reales_versionadas | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-020 | CP-020 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_containers_json_ignorado_y_no_versionado | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-021 | CP-021 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_plantilla_containers_usa_marcadores | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-022 | CP-022 | HT-06 | Log | Nombres de variables por contenedor | lightsail_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:30 | 2.4 | b1f78e7ef3a587a51f884d6a922dca206b99b395936d9815f30fcb22fa875818 | imagen api-b948aac.16 | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-023 | CP-023 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | El commit dba450f subio la cadena de conexion con contrasena; la rotacion sigue pendiente segun ac48238
EV-CP-024 | CP-024 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Fallido | JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY aparecen en texto plano en el historial
EV-CP-025 | CP-025 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_entornos_dev_staging_produccion_definidos (PEN-04) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No hay definicion; en Lightsail solo existe produccion (el servidor de pruebas esta en curso)
EV-CP-026 | CP-026 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_umbral_migracion_timescaledb_documentado (PEN-05) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: No esta documentado
EV-CP-027 | CP-027 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_postgis_restriccion_documentada (PEN-05) | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Bloqueado | No se ejecuto: PostGIS no se menciona
EV-CP-028 | CP-028 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_poligonos_como_geojson_en_columna_json | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-CP-029 | CP-029 | HT-06 | Fila de informe | Fila de test_particionamiento_nativo_en_lugar_de_timescaledb | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Aprobado
EV-HT-06-INF-01 | Todos los de pytest | HT-06 | Informe HTML | Informe completo de la suite local: 22 pruebas, 8 aprobadas y 14 fallidas | pytest_ht06_local.html | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 13:36 | 56 | a7aa461462fa68405d9f58a5e0e678027a3ab06fb155e0febc37f348b3ed7653 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo
EV-HT-06-LOG-01 | OBS-08 | HT-06 | Log | Verificacion de la instancia Servidores-ceneris: no aloja Pangea (hallazgo ajeno a la HU) | instancia_verificacion_resumen.txt | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 11:25 | 1.3 | 1151b57b6209f6d1ae153dc27a06f92a4d27c1de456b96dd2b4c1df2db1fb00b | — | Adjuntada | Informativo
EV-HT-06-INF-02 | EV-HT-06-INF-01 | HT-06 | Captura | Captura del informe pytest-html (22 filas, sin detalle de fallos) usada en el informe PDF | EV-HT-06-INF-02_captura-informe-pytest.png | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/ | QA | 28/10/2026 14:23 | 329 | 71e478864e03256a3632b32d6d16d36e0fd20c8a79abe9a8c5842ca3f1badc97 | bc5b89a (qa-elliot) | Adjuntada | Informativo

## Resumen
Resumen de evidencias
Se calcula solo. No escribir en esta hoja.
Indicador | Cantidad | % del total
Evidencias registradas
Adjuntadas
Pendientes
No aplica
Resultado de los casos
Indicador | Cantidad | % del total
Evidencias de casos aprobados
Evidencias de casos fallidos
Evidencias de casos bloqueados
Evidencias de pruebas informativas
Para ver por qué falló una prueba: en Registro, filtra «Resultado del caso» = Fallido y lee «Por qué falló».
Evidencias por caso
Indicador | Cantidad | % del total
Casos con evidencia propia
Capturas de pantalla por caso
Filas de informe pytest
Informes de conjunto
Un caso tiene evidencia propia cuando existe EV-CP-0xx con su mismo número.
Criterio de cierre: todo caso Aprobado o Fallido tiene su evidencia Adjuntada.