## Portada
Casos de Prueba
Pangea (tablero PP)
Entregable | Matriz de Responsabilidades de Documentación - rol Aseguramiento de Calidad (QA)
Documentos que cubre | Casos de prueba funcionales de las historias HT-06 (ronda 1: 29 casos), HU-18 Desactivar dispositivo (ronda 2: 29 casos, 29 aprobados; en la ronda 1 fallaron 2 por DEF-04, ya corregido); las pruebas no funcionales no aplican en estas rondas., HU-26 Añadir ubicaciones al panel (ronda 1: 31 casos) y HU-34 Personalizar widgets del panel (ronda 1: 38 casos); HT-30.2 Plan de pruebas, parte 2 (PP-400: 44 casos de los flujos principales F1 a F7 y transversales, pendientes de ejecución en PP-402).
Responsable | Elliot (JS en Jira), QA / Tester
Versión | 0.6
Fecha de elaboración | 30/10/2026 · Ronda 1 de HT-06, ronda 2 de HU-18, ronda 1 de HU-26, ronda 1 de HU-34 y diseño de casos de HT-30.2
Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( )
Aprobado por | Scrum Master / Product Owner de Pangea
Cómo se usa este libro
Casos de Prueba | Casos funcionales. Antes de ejecutar se escriben todas las columnas blancas. Durante la ejecución se llenan las amarillas: Resultado obtenido, Estado, Defecto, Evidencia, Ejecutado por y Fecha. Test automatizado, Entorno y Commit probado dicen qué prueba respalda el caso, contra qué se ejecutó y sobre qué versión del código.
Pruebas No Funcionales | Miden cómo se comporta el sistema (rapidez, aguante, límites, recuperación), no qué hace. Cada fila tiene su Tipo; ver la leyenda más abajo. Si no aplica en un ciclo, la hoja (y Escenarios Estrés y Carga) se deja visible con la nota «No aplica en este ciclo».
Regresión | Suite para repetir cuando se corrigen defectos. Humo: flujo principal de cada historia, va primero. Reprueba: los casos que fallaron, se repiten cuando su defecto pasa a «Corregido». Regresión: casos Críticos y Altos que ya pasan, para comprobar que la corrección no rompió nada.
Resumen | Se calcula solo a partir de las hojas Casos de Prueba, Pruebas No Funcionales y Regresión. No escribir en ella.
Usuarios de prueba | HT-06: sin cuentas de prueba (configuración, repositorio e infraestructura). HU-18: usuarios simulados en pytest y las cuentas del seed local (admin, tecnico y cliente en pangea-dev.com), solo en la BD local pangea_e2e; se descartan al terminar. Las claves no se escriben en este libro. HU-26 y HU-34: usuarios simulados en pytest y la cuenta cliente del seed local, solo en pangea_e2e.
Evidencias | Al ejecutar un caso se escribe en la columna Evidencia el ID del archivo (EV-CP-xxx) registrado en Registro_de_Evidencias.xlsx (carpeta 03).
Leyenda de Estado
Pendiente | Todavía no se ejecuta.
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | No coincide. Debe existir un número de defecto (DEF-xx) en la columna Defecto.
Bloqueado | No se pudo ejecutar por una causa externa: HU sin desarrollar, ambiente caído o dato no disponible.
No aplica | La funcionalidad no está en esta versión.
Tipos de prueba no funcional (hoja Pruebas No Funcionales)
Carga | ¿Aguanta el uso normal en hora pico? Se aplica la carga esperada y se mide si cumple la meta.
Estrés | ¿Hasta dónde aguanta y cómo falla? Se sube la carga por encima de lo normal, en escalones, hasta encontrar el punto de quiebre.
Volumen | ¿Sigue rápido con muchos datos acumulados? La carga de usuarios es baja; lo grande es la cantidad de datos.
Límites | ¿Respeta los topes definidos? Se prueba justo en el máximo permitido y justo por encima.
Recuperación | ¿Queda consistente después de una falla? Se corta el servidor o la red a mitad de una operación.
Estado de las pruebas no funcionales
Pendiente | Todavía no se ejecuta.
Cumple | El resultado alcanza la meta acordada.
No cumple | No alcanza la meta. Se registra un defecto.
Informativo | Se midió sin una meta definida: el dato queda como referencia.
Bloqueado | No se pudo ejecutar (HU sin desarrollar o ambiente no disponible).
Tipos de caso funcional (hoja Casos de Prueba)
Funcional | Camino feliz de la funcionalidad.
Negativa | Entrada inválida: el sistema debe rechazarla sin dejar datos a medias.
Límite | Valores en el borde de una regla (tamaños, fechas, cantidades).
Seguridad | Permisos por rol, en la pantalla y en la API. Va aquí y no en No Funcionales porque cada permiso es un criterio de aceptación de la HU.
E2E | Recorrido completo hasta el entregable (PDF, Excel).
Regresión | Lo que ya funcionaba debe seguir funcionando.

## Casos de Prueba
ID | Historia | Requisito | Tipo | Prioridad | Rol / usuario | Precondición | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Defecto | Evidencia | Ejecutado por | Fecha | Test automatizado | Entorno | Commit probado
CP-001 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer backend/Dockerfile. 2. Comprobar el comando de arranque. | backend/Dockerfile | La imagen de la API arranca uvicorn app.main:app | uvicorn app.main:app presente | Aprobado | — | EV-CP-001 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca1_dockerfile_api_existe_y_arranca_uvicorn | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-002 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer containers.example.json. 2. Verificar api, worker y beat con imagen y comando propios. | containers.example.json | api, worker (celery worker) y beat (celery beat) son contenedores distintos | Los tres existen y estan separados | Aprobado | — | EV-CP-002 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca1_containers_api_worker_beat_separados | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-003 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Alta | QA | Acceso de lectura a Lightsail | 1. aws lightsail get-container-service-deployments. 2. Listar contenedores, imagenes y comandos del despliegue activo. | Servicio pangea-api, version 7 | El despliegue activo separa api, worker y beat, con imagen por etiqueta de commit | 4 contenedores (api, beat, worker, redis); imagen :pangea-api.api-b948aac.16; escala 1 | Aprobado | — | EV-CP-003 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | imagen api-b948aac.16
CP-004 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Media | QA | Docker Desktop activo; .env local | 1. docker compose --profile full up -d --build. 2. Ver estado de api, worker, beat. 3. Revisar logs del worker. | docker-compose.yml | api, worker y beat arrancan y el worker ejecuta sus tareas contra la BD | Los 3 contenedores arrancan y la API responde 200, pero el worker falla en cada tarea con 'password authentication failed for user pangea' | Fallido | DEF-03 | EV-CP-004 | QA | 28/10/2026 | Manual (docker compose) | Local (Docker) | bc5b89a (qa-elliot)
CP-005 | HT-06 | RQ-HT06-01 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar un contenedor del receptor FTP/TCP en containers.example.json y en el despliegue activo. | containers.example.json; despliegue v7 | El receptor FTP/TCP corre en su propio contenedor | No existe contenedor de receptor FTP/TCP; la ingesta usa sondeo desde Celery. Queda por decidir si ese diseno reemplaza al receptor | Bloqueado | — | EV-CP-005 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca1_receptor_ftp_tcp_en_contenedor_propio | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-006 | HT-06 | RQ-HT06-02 | Seguridad | Alta | QA | Acceso de lectura a Lightsail | 1. aws lightsail get-relational-databases. 2. Leer publiclyAccessible de pangea-db. | pangea-db (postgres 16.15) | publiclyAccessible = False | publiclyAccessible = True | Fallido | DEF-01 | EV-CP-006 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | BD pangea-db
CP-007 | HT-06 | RQ-HT06-02 | Seguridad | Alta | QA | CloudShell fuera de la red privada de Lightsail | 1. Abrir una conexion TCP al puerto 5432 del host de pangea-db desde CloudShell. | pangea-db:5432 | La conexion es rechazada o expira | La conexion queda abierta desde internet | Fallido | DEF-01 | EV-CP-007 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | BD pangea-db
CP-008 | HT-06 | RQ-HT06-02 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar en README y codigo la documentacion del modo privado de la BD. | README.md, app/ | Existe documentacion del modo privado y de la conexion desde el Container Service | No hay documentacion del modo privado | Fallido | DEF-01 | EV-CP-008 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca2_documentado_modo_privado | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-009 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Alta | QA | Acceso de lectura a Lightsail | 1. aws lightsail get-buckets. 2. Comprobar que existe el bucket de produccion. | pangea-storage-prod | Existe un bucket de Object Storage operativo | Bucket pangea-storage-prod en estado OK (creado 04/09/2026), sin versionado | Aprobado | — | EV-CP-009 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | bucket pangea-storage-prod
CP-010 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar el cliente S3 (boto3) en requirements.txt. | backend/requirements.txt | El backend incluye un cliente de Object Storage | No hay boto3 ni cliente S3 | Bloqueado | — | EV-CP-010 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca3_dependencia_cliente_s3_en_requirements | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-011 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar en backend/app codigo que suba .dat o exportaciones al bucket. | backend/app/ | Un modulo escribe los .dat y las exportaciones en Object Storage | Ningun modulo usa Object Storage; el despliegue activo no tiene variables de bucket | Bloqueado | — | EV-CP-011 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca3_codigo_escribe_dat_en_object_storage | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-012 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar variables de bucket y llaves en .env.example. | /.env.example | Las variables de Object Storage estan declaradas sin valores | No hay variables de Object Storage | Bloqueado | — | EV-CP-012 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca3_variables_credenciales_object_storage_documentadas | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-013 | HT-06 | RQ-HT06-03 | Funcional | Alta | QA | Un servidor de pruebas (en curso) | 1. Subir un .dat. 2. Redesplegar el servicio. 3. Comprobar que el archivo sigue disponible. | — | El archivo sobrevive al redeploy | No se ejecuto: produccion es compartida y el servidor de pruebas aun esta en curso | Bloqueado | — | EV-CP-013 | QA | 28/10/2026 | Pendiente | Lightsail (produccion, solo lectura) | —
CP-014 | HT-06 | RQ-HT06-04 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Revisar app/core/celery_app.py: buscar una tarea de respaldo en beat_schedule. | backend/app/core/celery_app.py | Existe una tarea programada de respaldo | beat_schedule tiene 4 tareas y ninguna es un respaldo | Bloqueado | — | EV-CP-014 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca4_tarea_de_respaldo_en_beat_schedule | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-015 | HT-06 | RQ-HT06-04 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar un crontab semanal (day_of_week) en beat_schedule. | backend/app/core/celery_app.py | La tarea de respaldo corre una vez por semana | Ningun crontab semanal | Bloqueado | — | EV-CP-015 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca4_respaldo_semanal_crontab | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-016 | HT-06 | RQ-HT06-04 | Limite | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar la politica de retencion de 12 meses. | backend/app/ | La retencion de 12 meses esta configurada | No hay retencion configurada | Bloqueado | — | EV-CP-016 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca4_retencion_12_meses_configurada | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-017 | HT-06 | RQ-HT06-04 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar codigo que genere el dump y lo cifre. | backend/app/ | El dump se cifra antes de subirse | No existe codigo de dump ni de cifrado | Bloqueado | — | EV-CP-017 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca4_tarea_de_respaldo_cifra_el_dump | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-018 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Funcional | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer app/database.py: origen de la cadena de conexion. | backend/app/database.py | La conexion sale de la variable DATABASE_URL | Lee DATABASE_URL del entorno | Aprobado | — | EV-CP-018 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca2_bd_por_variable_de_entorno_en_codigo | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-019 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar cadenas de conexion con clave y host remoto en los archivos versionados. | git ls-files | Ningun archivo versionado actual tiene credenciales reales | Sin credenciales con host remoto en los archivos actuales | Aprobado | — | EV-CP-019 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_codigo_sin_credenciales_reales_versionadas | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-020 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Comprobar que containers.json no esta versionado y esta ignorado. | git ls-files; .gitignore | containers.json no se versiona | No esta versionado; .env y .env.* ignorados | Aprobado | — | EV-CP-020 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_containers_json_ignorado_y_no_versionado | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-021 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer containers.example.json: marcadores en lugar de valores. | containers.example.json | La plantilla usa marcadores, no valores reales | Usa <password> y <generar con ...> | Aprobado | — | EV-CP-021 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_plantilla_containers_usa_marcadores | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-022 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Despliegue activo de Lightsail | 1. Listar los NOMBRES de variables de cada contenedor del despliegue v7. | Servicio pangea-api | Conexion y secretos llegan por variables de entorno | DATABASE_URL, JWT_SECRET, FTP_CREDENTIAL_KEY y otras llegan por variables (solo se registraron los nombres) | Aprobado | — | EV-CP-022 | QA | 28/10/2026 | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) | Lightsail (produccion, solo lectura) | imagen api-b948aac.16
CP-023 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar en el historial de git cadenas de conexion con clave de la RDS. | git log -p (containers.json, endpoint.json) | El historial no contiene la contrasena de la BD (o fue rotada) | El commit dba450f subio la cadena de conexion con contrasena; la rotacion sigue pendiente segun ac48238 | Fallido | DEF-02 | EV-CP-023 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-024 | HT-06 | RQ-HT06-05 | Seguridad | Alta | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY en texto plano en el historial. | git log -p (containers.json) | El historial no contiene los secretos (o fueron rotados) | JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY aparecen en texto plano en el historial | Fallido | DEF-02 | EV-CP-024 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-025 | HT-06 | RQ-HT06-06 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar la definicion de los tres entornos en el README y la configuracion. | backend/README.md | Estan definidos desarrollo, staging y produccion | No hay definicion; en Lightsail solo existe produccion (el servidor de pruebas esta en curso) | Bloqueado | — | EV-CP-025 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_entornos_dev_staging_produccion_definidos | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-026 | HT-06 | RQ-HT06-07 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar el umbral de migracion (5 clientes activos o dashboard > 3 s). | backend/README.md | El umbral esta documentado y apunta a TimescaleDB | No esta documentado | Bloqueado | — | EV-CP-026 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_umbral_migracion_timescaledb_documentado | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-027 | HT-06 | RQ-HT06-08 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Buscar la restriccion de PostGIS en Lightsail en la documentacion. | backend/README.md | La restriccion de PostGIS esta documentada junto con la de TimescaleDB | PostGIS no se menciona | Bloqueado | — | EV-CP-027 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_postgis_restriccion_documentada | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-028 | HT-06 | RQ-HT06-08 | Funcional | Media | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Leer el modelo de ubicacion: columna del poligono. | app/models/ubicacion_conexion.py | El poligono se guarda como GeoJSON en una columna JSON | plgn_gjsn es JSONB (GeoJSON) | Aprobado | — | EV-CP-028 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_poligonos_como_geojson_en_columna_json | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-029 | HT-06 | RQ-HT06-07 | Funcional | Baja | QA | Repositorio en qa-elliot | 1. Comprobar el job de particiones de telemetria (alternativa a TimescaleDB). | app/tasks/particiones.py | Se aplica particionamiento nativo de PostgreSQL | Existe app/tasks/particiones.py | Aprobado | — | EV-CP-029 | QA | 28/10/2026 | test_ht06_local.py::test_particionamiento_nativo_en_lugar_de_timescaledb | Local | bc5b89a (qa-elliot)
CP-030 | HU-18 | RQ-HU18-02 | Funcional | Alta | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. DELETE /dispositivos/{id}. 2. Releer el dispositivo. | Dispositivo CR1000-01 Activo, BD pangea_test | 200, mensaje «Dispositivo desactivado correctamente» y estado Inactivo (CA2) | 200, mensaje exacto y estado Inactivo | Aprobado | — | EV-CP-030 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_activo_cambia_estado_y_mensaje | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-031 | HU-18 | RQ-HU18-02 | Funcional | Media | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. Desactivar el dispositivo. 2. Buscar la fila en la BD. | Dispositivo CR1000-01 | La fila sigue existiendo: se desactiva sin eliminarlo del sistema | La fila sigue existiendo con estado Inactivo | Aprobado | — | EV-CP-031 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_no_elimina_la_fila | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-032 | HU-18 | RQ-HU18-02 | Negativa | Media | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Dispositivo ya Inactivo | 1. DELETE /dispositivos/{id} sobre un dispositivo Inactivo. | Dispositivo Inactivo | 409 «Este dispositivo ya está inactivo» | 409 con ese detalle | Aprobado | — | EV-CP-032 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_ya_inactivo_409 | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-033 | HU-18 | RQ-HU18-02 | Negativa | Media | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Ninguna | 1. DELETE /dispositivos/999999. | Id inexistente | 404 | 404 | Aprobado | — | EV-CP-033 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_inexistente_404 | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-034 | HU-18 | RQ-HU18-02 | Negativa | Media | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa SIN suscripción vigente; dispositivo Activo | 1. DELETE /dispositivos/{id}. 2. Releer el dispositivo. | Empresa sin contrato | La HU no pone esta condición; se registra lo que hace el sistema (OBS-09) | 409 «La empresa está en modo consulta…» y el dispositivo sigue Activo | Aprobado | — | EV-CP-034 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_empresa_sin_suscripcion_vigente_409 | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-035 | HU-18 | RQ-HU18-03 | Funcional | Alta | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP; otro dispositivo Activo en la misma sede | 1. Desactivar un dispositivo. 2. GET /dispositivos. 3. GET /dispositivos?estado=Inactivo. | Dispositivos DESACT-01 y ACTIVO-02 | El listado muestra DESACT-01 Inactivo y ACTIVO-02 Activo; el filtro Inactivo devuelve solo el primero (CA3) | Coincide | Aprobado | — | EV-CP-035 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_listado_muestra_inactivo_y_filtra_por_estado | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-036 | HU-18 | RQ-HU18-06 | Funcional | Media | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. Desactivar. 2. POST /dispositivos/{id}/reactivar. | Dispositivo CR1000-01 | 200 y estado Activo | 200 y estado Activo | Aprobado | — | EV-CP-036 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_reactivar_vuelve_a_activo | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-037 | HU-18 | RQ-HU18-06 | Negativa | Media | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Dispositivo Activo | 1. POST /dispositivos/{id}/reactivar sobre un dispositivo Activo. | Dispositivo Activo | 409 | 409 | Aprobado | — | EV-CP-037 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_reactivar_activo_409 | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-038 | HU-18 | RQ-HU18-02 | Funcional | Media | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP (caso de control) | 1. Ejecutar el sondeo de Celery con un archivo nuevo en el FTP (listado simulado). | H_2026-10-28_00-00-00.dat | Un dispositivo Activo sí se sondea y su archivo se registra | 1 archivo registrado y encolado | Aprobado | — | EV-CP-038 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_control_dispositivo_activo_si_se_sondea | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-039 | HU-18 | RQ-HU18-02 | Funcional | Alta | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. Desactivar el dispositivo. 2. Ejecutar el sondeo de Celery con un archivo nuevo (listado simulado). | H_2026-10-28_00-00-00.dat | El sondeo no se conecta al FTP del dispositivo desactivado ni registra archivos (PP-190, CA2) | El sondeo no se conecta al FTP del dispositivo desactivado ni registra archivos nuevos | Aprobado | DEF-04 (cerrado) | EV-CP-039 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_dispositivo_desactivado_no_se_sondea | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-040 | HU-18 | RQ-HU18-02 | Funcional | Alta | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP; segundo dispositivo Activo con otra conexión | 1. Desactivar el dispositivo A. 2. Ejecutar el sondeo. | Dispositivos A y B | Solo se detiene A: B sigue sondeándose (solo el polling de ese equipo) | B registra su archivo | Aprobado | — | EV-CP-040 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_desactivar_uno_no_detiene_a_otro | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-041 | HU-18 | RQ-HU18-06 | Funcional | Media | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. Desactivar. 2. Reactivar. 3. Ejecutar el sondeo. | Dispositivo CR1000-01 | Al reactivar el sondeo se reanuda | 1 archivo registrado | Aprobado | — | EV-CP-041 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_reactivar_reanuda_el_sondeo | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-042 | HU-18 | RQ-HU18-04 | Funcional | Alta | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP; 3 lecturas de telemetría del dispositivo | 1. Desactivar. 2. Contar las filas de tlmtr del dispositivo. | 3 lecturas, parámetro QA-HU18 | Las 3 lecturas siguen almacenadas (PP-191) | 3 lecturas | Aprobado | — | EV-CP-042 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestHistorialPP191::test_cp_telemetria_previa_se_conserva | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-043 | HU-18 | RQ-HU18-04 | Funcional | Alta | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) con Lectura en Tableros | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP; 3 lecturas de telemetría | 1. Desactivar. 2. GET /mediciones?dispositivo_ids=..&parametro_ids=.. | 3 lecturas | Los datos previos siguen consultables (PP-191) | 200 con 3 elementos | Aprobado | — | EV-CP-043 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestHistorialPP191::test_cp_telemetria_sigue_consultable_por_api | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-044 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Técnico CENERIS (Edición) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. DELETE /dispositivos/{id}. | Rol Técnico CENERIS | 200 | 200 | Aprobado | — | EV-CP-044 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestRolesYSeguridad::test_cp_roles_autorizados_pueden_desactivar[Técnico CENERIS] | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-045 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Administrador (Edición) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. DELETE /dispositivos/{id}. | Rol Administrador | 200 | 200 | Aprobado | — | EV-CP-045 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestRolesYSeguridad::test_cp_roles_autorizados_pueden_desactivar[Administrador] | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-046 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Técnico CENERIS (solo Lectura) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. DELETE /dispositivos/{id}. | Rol Técnico CENERIS con Lectura | 403 y el dispositivo sigue Activo | 403; sigue Activo | Aprobado | — | EV-CP-046 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestRolesYSeguridad::test_cp_solo_lectura_no_puede_desactivar[Técnico CENERIS] | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-047 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Administrador (solo Lectura) | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. DELETE /dispositivos/{id}. | Rol Administrador con Lectura | 403 y el dispositivo sigue Activo | 403; sigue Activo | Aprobado | — | EV-CP-047 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestRolesYSeguridad::test_cp_solo_lectura_no_puede_desactivar[Administrador] | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-048 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Cliente Final | Empresa con suscripción vigente; dispositivo Activo con su conexión FTP | 1. DELETE /dispositivos/{id}. | Rol Cliente Final con Lectura | 403 | 403 | Aprobado | — | EV-CP-048 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestRolesYSeguridad::test_cp_cliente_final_no_puede_desactivar | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-049 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Sin sesión | Dispositivo Activo | 1. DELETE /dispositivos/{id} sin token. | Sin credenciales | 401 | 401 | Aprobado | — | EV-CP-049 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestRolesYSeguridad::test_cp_sin_sesion_401 | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-050 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Dispositivo de OTRA sede | 1. DELETE /dispositivos/{id} de otra sede. | Sede ajena | 403 o 404; sin cambios | Rechazado (403 o 404) | Aprobado | — | EV-CP-050 | QA | 30/10/2026 | test_hu18_qa.py::TestRolesYSeguridad::test_cp_no_puede_desactivar_dispositivo_de_otra_sede | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-051 | HU-18 | RQ-HU18-02 | E2E | Alta | Técnico CENERIS (Edición en Dispositivos) | Servidor FTP local real (pyftpdlib); dispositivo Activo con su conexión | 1. Sondeo real: detecta H_antes.dat. 2. Desactivar por API. 3. Subir H_despues.dat y sondear de nuevo. | FTP local 127.0.0.1, 2 archivos .dat | H_despues.dat no se registra: el polling de ese equipo se detuvo (PP-190) | H_despues.dat no se registró: el polling del equipo se detuvo (con FTP real) | Aprobado | DEF-04 (cerrado) | EV-CP-051 | QA | 30/10/2026 | test_integracion_ftp_real.py::test_cp_ftp_real_desactivar_detiene_el_polling | Local | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60)
CP-052 | HU-18 | RQ-HU18-01 | Funcional | Alta | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | App local; listado de dispositivos con DEMO Sonda EU Activo | 1. Entrar al entorno de la empresa. 2. Dispositivos. 3. Pulsar Desactivar en la fila. | DEMO Sonda EU (decimal coma) | Aparece el modal de confirmación con el aviso de que se detiene la ingesta (CA1) | Modal «Desactivar dispositivo…» con botón Cancelar | Aprobado | — | EV-CP-052 | QA | 28/10/2026 | hu18.spec.mjs · CP-UI-01 CA1: Desactivar sobre un dispositivo Activo pide confirmación | Local | 61fdd71 (qa-elliot)
CP-053 | HU-18 | RQ-HU18-01 | Negativa | Media | Técnico CENERIS | Modal de confirmación abierto | 1. Pulsar Cancelar. | DEMO Sonda EU | El modal se cierra y el dispositivo sigue Activo | Coincide | Aprobado | — | EV-CP-053 | QA | 28/10/2026 | hu18.spec.mjs · CP-UI-02 Cancelar no cambia el estado | Local | 61fdd71 (qa-elliot)
CP-054 | HU-18 | RQ-HU18-02 | E2E | Alta | Técnico CENERIS | Dispositivo Activo; modal de confirmación abierto | 1. Esperar la cuenta regresiva (3 s). 2. Confirmar. | DEMO Sonda EU | Mensaje «Dispositivo desactivado correctamente», fila Inactivo con la opción Reactivar y sin Desactivar (CA2 y CA3) | Coincide (el botón se llama «Desactivar», ver OBS-10) | Aprobado | — | EV-CP-054 | QA | 28/10/2026 | hu18.spec.mjs · CP-UI-03 CA2/CA3: confirmar desactiva, muestra el mensaje y ofrece Reactivar | Local | 61fdd71 (qa-elliot)
CP-055 | HU-18 | RQ-HU18-03 | Funcional | Media | Técnico CENERIS | Dispositivo desactivado | 1. Recargar la página. 2. Volver al listado. | DEMO Sonda EU | Sigue Inactivo con la opción Reactivar | Coincide | Aprobado | — | EV-CP-055 | QA | 28/10/2026 | hu18.spec.mjs · CP-UI-04 el estado Inactivo persiste al recargar | Local | 61fdd71 (qa-elliot)
CP-056 | HU-18 | RQ-HU18-06 | E2E | Media | Técnico CENERIS | Dispositivo Inactivo | 1. Pulsar Reactivar. 2. Confirmar. | DEMO Sonda EU | Mensaje «Dispositivo reactivado correctamente» y fila Activo con Desactivar | Coincide | Aprobado | — | EV-CP-056 | QA | 28/10/2026 | hu18.spec.mjs · CP-UI-05 CA3: Reactivar devuelve el dispositivo a Activo | Local | 61fdd71 (qa-elliot)
CP-057 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Administrador (admin@pangea-dev.com) | Dispositivo Activo en el listado | 1. Entrar al entorno de la empresa. 2. Dispositivos. | DEMO Sonda EU | El Administrador ve la acción Desactivar | Coincide | Aprobado | — | EV-CP-057 | QA | 28/10/2026 | hu18.spec.mjs · CP-UI-06 Administrador ve la acción Desactivar | Local | 61fdd71 (qa-elliot)
CP-058 | HU-18 | RQ-HU18-05 | Seguridad | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Listado de dispositivos | 1. Abrir /dispositivos. | Cuenta Cliente Final | No ve Desactivar ni Reactivar | Sin ninguno de los dos botones | Aprobado | — | EV-CP-058 | QA | 28/10/2026 | hu18.spec.mjs · CP-UI-07 Cliente Final no ve Desactivar ni Reactivar | Local | 61fdd71 (qa-elliot)
CP-059 | HU-26 | RQ-HU26-01 | Funcional | Alta | Cliente Final | Panel propio, 3 ubicaciones asignadas (HU 21) y 1 sin asignar | 1. GET /paneles/{id}/ubicaciones/disponibles. | 3 asignadas + 1 no asignada | Devuelve solo las 3 asignadas; la no asignada no aparece | Solo las 3 asignadas | Aprobado | — | EV-CP-059 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca1_listado_muestra_solo_ubicaciones_asignadas | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-060 | HU-26 | RQ-HU26-01 | Funcional | Media | Cliente Final | Igual que CP-059 | 1. GET disponibles. | 3 ubicaciones QA Estación 0..2 | Cada ítem trae id y nombre, ordenados por nombre | Id y nombre, orden alfabético | Aprobado | — | EV-CP-060 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca1_listado_trae_nombre_y_va_ordenado | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-061 | HU-26 | RQ-HU26-01 | Límite | Media | Cliente Final | Usuario con Edición en Tableros y ninguna ubicación asignada | 1. GET disponibles. | Una ubicación existente sin permiso | Lista vacía con 200 | 200 y lista vacía | Aprobado | — | EV-CP-061 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca1_usuario_sin_ubicaciones_asignadas_recibe_lista_vacia | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-062 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Funcional | Alta | Cliente Final | Panel propio vacío | 1. POST /ubicaciones/lote con 2 ids asignados. 2. GET /contenido. | 2 ubicaciones asignadas | 201, MSG «Ubicaciones añadidas correctamente» y las 2 asociadas al panel | 201, mensaje exacto, 2 asociadas | Aprobado | — | EV-CP-062 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_agregar_una_o_mas_muestra_mensaje_y_asocia | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-063 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Funcional | Alta | Cliente Final | Panel propio vacío | 1. POST /ubicaciones/lote con 1 solo id (como hace la pantalla con una selección). | 1 ubicación asignada | 201 y MSG «Ubicaciones añadidas correctamente» | 201, mensaje exacto | Aprobado | — | EV-CP-063 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_agregar_una_sola_ubicacion_por_lote_usa_el_mensaje_del_criterio | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-064 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Negativa | Alta | Cliente Final | Ubicación ya añadida al panel | 1. Repetir POST lote y POST individual con la misma ubicación. | Misma ubicación dos veces | 409 y no se duplica | 409 en ambos endpoints | Aprobado | — | EV-CP-064 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_no_permite_duplicar_ubicacion_en_el_mismo_panel | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-065 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Negativa | Alta | Cliente Final | Panel propio vacío | 1. POST lote con [a, a]. | Id repetido en el lote | 422 y no se asocia nada | 422; 0 asociaciones | Aprobado | — | EV-CP-065 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_duplicado_dentro_del_lote_se_rechaza_y_no_asocia_nada | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-066 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Negativa | Media | Cliente Final | 1 ubicación ya añadida | 1. POST lote con [ya añadida, nueva]. | Lote mixto | 409 y no se añade ninguna (atómico) | 409; sigue 1 asociación | Aprobado | — | EV-CP-066 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_lote_con_una_ya_asociada_es_atomico | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-067 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Límite | Media | Cliente Final | Dos paneles propios | 1. Añadir la misma ubicación a ambos paneles. | Misma ubicación, 2 paneles | La regla de no duplicar es por panel: ambos 201 | 201 y 201 | Aprobado | — | EV-CP-067 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_misma_ubicacion_si_puede_estar_en_otro_panel | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-068 | HU-26 | RQ-HU26-05 | Seguridad | Alta | Cliente Final | Ubicación de la sede sin permiso para el usuario | 1. POST lote y POST individual con la ubicación no asignada. | Ubicación no asignada | 404 y nada se asocia | 404 en ambos; 0 asociaciones | Aprobado | — | EV-CP-068 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_err_ubicacion_no_asignada_no_se_puede_agregar | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-069 | HU-26 | RQ-HU26-05 | Negativa | Media | Cliente Final | Panel propio | 1. POST lote con [], [0], [-5], [999999] y ["x"]. | Entradas inválidas | 422 por vacío, cero, negativo y texto; 404 por id inexistente | 422, 422, 422, 404, 422 | Aprobado | — | EV-CP-069 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_err_lote_vacio_o_ids_invalidos | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-070 | HU-26 | RQ-HU26-05 | Seguridad | Alta | Cliente Final | Panel inexistente y panel de otro usuario | 1. POST lote, DELETE y GET disponibles sobre ellos. | Panel 999999 y panel ajeno | 404 sin revelar el panel ajeno | 404 en todos | Aprobado | — | EV-CP-070 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_err_panel_inexistente_o_ajeno | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-071 | HU-26 | RQ-HU26-05 | Seguridad | Alta | Sin sesión | Sin autenticación | 1. GET disponibles, POST lote y DELETE sin token. | Sin token | 401 | 401, 401, 401 | Aprobado | — | EV-CP-071 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_err_sin_autenticacion_401 | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-072 | HU-26 | RQ-HU26-05 | Seguridad | Alta | Cliente Final con Lectura en Tableros | Usuario con solo Lectura | 1. POST lote y DELETE quitar. | Permiso Lectura | 403 (no puede gestionar el panel) | 403/404 | Aprobado | — | EV-CP-072 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_err_rol_solo_lectura_no_puede_agregar_ni_quitar | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-073 | HU-26 | RQ-HU26-03 | Funcional | Alta | Cliente Final | Ubicación con dispositivo y telemetría (23.5) | 1. Añadir la ubicación. 2. GET /contenido. | 1 lectura de QA Temperatura | La ubicación trae nombre, última lectura y últimos valores | Nombre, ultima_lectura y ultimos_valores con datos | Aprobado | — | EV-CP-073 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca3_ubicacion_anadida_muestra_nombre_y_ultimos_valores | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-074 | HU-26 | RQ-HU26-03 | Límite | Media | Cliente Final | Ubicación sin telemetría | 1. Añadir la ubicación. 2. GET /contenido. | Sin lecturas | Aparece con nombre y sin valores, sin error | Nombre y ultimos_valores vacío | Aprobado | — | EV-CP-074 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca3_ubicacion_sin_telemetria_aparece_con_nombre_y_sin_valores | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-075 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Funcional | Alta | Cliente Final | 2 ubicaciones en el panel | 1. DELETE de una. 2. GET /contenido. | DELETE /ubicaciones/{id} | 200, MSG «Ubicación retirada del panel» y solo queda la otra | 200, mensaje exacto, 1 restante | Aprobado | — | EV-CP-075 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca4_quitar_retira_del_panel_y_muestra_mensaje | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-076 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Funcional | Alta | Cliente Final | Ubicación con 3 lecturas en el panel | 1. Quitarla. 2. Contar telemetría y ubicación. | 3 lecturas | Las 3 lecturas y la ubicación siguen en el sistema | 3 lecturas y ubicación presentes | Aprobado | — | EV-CP-076 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca4_quitar_no_elimina_telemetria_ni_registro_de_ubicacion | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-077 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Negativa | Media | Cliente Final | Ubicación que no está en el panel | 1. DELETE. | Ubicación no asociada | 404 | 404 | Aprobado | — | EV-CP-077 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca4_quitar_ubicacion_que_no_esta_en_el_panel_404 | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-078 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Negativa | Media | Cliente Final | Ubicación ya quitada | 1. DELETE dos veces. | Doble DELETE | 200 y luego 404 | 200 y 404 | Aprobado | — | EV-CP-078 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca4_quitar_dos_veces_la_segunda_da_404 | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-079 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Funcional | Media | Cliente Final | Misma ubicación en 2 paneles | 1. Quitarla de un panel. | 2 paneles | El otro panel la conserva | 1 asociación en el otro panel | Aprobado | — | EV-CP-079 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca4_quitar_en_un_panel_no_afecta_a_otro_panel | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-080 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Funcional | Media | Cliente Final | Ubicación quitada | 1. Volver a añadirla. | Re-añadir | 201: puede volver a añadirse | 201 | Aprobado | — | EV-CP-080 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca4_ubicacion_quitada_vuelve_a_poder_agregarse | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-081 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Funcional | Baja | Cliente Final | Ubicación con un widget en el panel | 1. Quitar la ubicación. 2. Contar widgets. | 1 widget | Observación: se eliminan los widgets de esa ubicación (la HU no lo dice; el modal lo avisa) | 0 widgets (ver OBS-15) | Aprobado | — | EV-CP-081 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_obs_quitar_ubicacion_borra_sus_widgets | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-082 | HU-26 | RQ-HU26-01 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Panel recién creado desde la pantalla | 1. Abrir el panel vacío. | Panel «QA HU26 ####» | Mensaje de panel vacío y botón «+ Añadir ubicaciones» | Mensaje y botón visibles | Aprobado | — | EV-CP-082 | QA | 30/10/2026 | hu26.spec.mjs · CP-E2E-01 panel nuevo sin ubicaciones ofrece «Añadir ubicaciones» | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-083 | HU-26 | RQ-HU26-01 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Panel vacío; 2 ubicaciones asignadas y 1 sin asignar | 1. Pulsar «+ Añadir ubicaciones». | 2 asignadas + [QA] Estación NO asignada | El drawer lista las 2 asignadas y no la no asignada | Lista las 2; la no asignada no aparece | Aprobado | — | EV-CP-083 | QA | 30/10/2026 | hu26.spec.mjs · CA1 el selector lista las ubicaciones disponibles de la cuenta | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-084 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Negativa | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Drawer abierto sin selección | 1. Ver «Agregar al panel». 2. Marcar una ubicación. | Sin selección / 1 selección | Deshabilitado sin selección y habilitado con «Agregar al panel (1)» | Comportamiento esperado | Aprobado | — | EV-CP-084 | QA | 30/10/2026 | hu26.spec.mjs · CA2 sin selección el botón AGREGAR AL PANEL está deshabilitado | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-085 | HU-26 | RQ-HU26-03 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Selección de Río Rímac (con telemetría pH 7.42 y temp. 18.6) | 1. Pulsar «Agregar al panel». | 1 ubicación con lecturas | Mensaje «Ubicaciones añadidas correctamente» y tarjeta con nombre, última lectura y valores | Mensaje exacto; tarjeta con pH 7.42 y temperatura 18.6 | Aprobado | — | EV-CP-085 | QA | 30/10/2026 | hu26.spec.mjs · CA2/CA3 agregar muestra el mensaje y la tarjeta con nombre y últimos valores | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-086 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Negativa | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Río Rímac ya en el panel | 1. Reabrir el selector. 2. Añadir la otra. 3. Reabrir. | 2 asignadas | La ya añadida no vuelve a ofrecerse; al añadir ambas: «No hay más ubicaciones disponibles.» | Comportamiento esperado | Aprobado | — | EV-CP-086 | QA | 30/10/2026 | hu26.spec.mjs · CA2 sin duplicados: la ubicación ya añadida no vuelve a ofrecerse | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-087 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Funcional | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | 2 ubicaciones en el panel | 1. «Quitar del panel». 2. Cancelar. | Planta de Tratamiento | Modal con aviso de telemetría conservada; Cancelar no retira | Comportamiento esperado | Aprobado | — | EV-CP-087 | QA | 30/10/2026 | hu26.spec.mjs · CA4 cancelar el modal de Quitar no retira la ubicación | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-088 | HU-26 | RQ-HU26-04 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | 2 ubicaciones en el panel | 1. «Quitar del panel» en Río Rímac. 2. Confirmar. 3. Volver a añadirla. | Río Rímac con lecturas | MSG «Ubicación retirada del panel»; desaparece la tarjeta; al re-añadir recupera sus valores | Mensaje exacto; lecturas intactas | Aprobado | — | EV-CP-088 | QA | 30/10/2026 | hu26.spec.mjs · CA4 quitar retira la ubicación y muestra el mensaje; la telemetría sigue | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-089 | HU-26 | RQ-HU26-02 | Funcional | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Panel con 2 ubicaciones | 1. Recargar la página. | Recarga | Las ubicaciones siguen en el panel | Ambas tarjetas visibles | Aprobado | — | EV-CP-089 | QA | 30/10/2026 | hu26.spec.mjs · persistencia: al recargar el panel conserva las ubicaciones | Local | c4fadff (qa-elliot)
CP-090 | HU-34 | RQ-HU34-01 | Funcional | Alta | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /paneles/{id}/widgets con tp=linea. | tp=linea | 201 y el widget queda con tipo línea | 201, tp=linea | Aprobado | — | EV-CP-090 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca1_cada_tipo_v1_se_puede_crear[linea] | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-091 | HU-34 | RQ-HU34-01 | Funcional | Alta | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets con tp=area. | tp=area | 201 y el widget queda con tipo área | 201, tp=area | Aprobado | — | EV-CP-091 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca1_cada_tipo_v1_se_puede_crear[area] | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-092 | HU-34 | RQ-HU34-01 | Funcional | Alta | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets con tp=tarjeta. | tp=tarjeta | 201 y el widget queda con tipo tarjeta | 201, tp=tarjeta | Aprobado | — | EV-CP-092 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca1_cada_tipo_v1_se_puede_crear[tarjeta] | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-093 | HU-34 | RQ-HU34-01 | Negativa | Media | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets con tp medidor, vacío y LINEA. | Tipos fuera del catálogo | 422 en los 3; no se crea nada | 422, 422, 422 | Aprobado | — | EV-CP-093 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca1_tipo_fuera_del_catalogo_se_rechaza | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-094 | HU-34 | RQ-HU34-01 | Funcional | Baja | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets con tp=tabla. | tp=tabla | Observación: la HU fija 3 tipos en v1.0; se comprueba si el backend acepta un 4.º | 201: acepta «tabla» (ver OBS-19) | Aprobado | — | EV-CP-094 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_obs_backend_acepta_tipo_tabla_fuera_de_v1 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-095 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Funcional | Alta | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets tipo área con QA Temperatura en la 1.ª ubicación. | tp=area, parámetro °C | 201, MSG «Widget creado correctamente», tipo, parámetro, ubicación, nombre y unidad | 201, mensaje exacto y configuración completa | Aprobado | — | EV-CP-095 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_guardar_devuelve_mensaje_y_configuracion | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-096 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Funcional | Alta | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. Crear widget. 2. GET /paneles/{id}/contenido. | 1 widget | El widget aparece en el contenido del panel | Contenido con el widget creado | Aprobado | — | EV-CP-096 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_widget_queda_en_el_contenido_del_panel | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-097 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Funcional | Alta | Cliente Final | Ubicación con dispositivo y 3 lecturas de QA Temperatura | 1. Crear tarjeta. 2. GET /contenido. | 3 lecturas (20, 21, 22) | La ubicación del widget trae el último valor del parámetro (20) | Último valor 20.0 | Aprobado | — | EV-CP-097 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_ubicacion_del_widget_trae_valor_de_telemetria_del_parametro | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-098 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Funcional | Media | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. Crear widget con QA pH en la 2.ª ubicación añadida. | Otra ubicación y parámetro | 201 con esa ubicación y ese parámetro | 201, ubicación y parámetro correctos | Aprobado | — | EV-CP-098 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_parametro_y_ubicacion_de_cualquier_ubicacion_anadida | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-099 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Límite | Media | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. Crear 25 widgets. 2. GET /contenido. | 25 widgets | Sin límite en v1.0: los 25 se crean con posiciones 0 a 24 | 25 creados, posiciones 0..24 | Aprobado | — | EV-CP-099 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_sin_limite_de_widgets | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-100 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Negativa | Alta | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets con la ubicación asignada pero no añadida. | Ubicación fuera del panel | 422 «Añade la ubicación al panel antes de crear el widget» | 422 y mensaje exacto | Aprobado | — | EV-CP-100 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_err_ubicacion_no_anadida_al_panel_422 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-101 | HU-34 | RQ-HU34-06 | Seguridad | Alta | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets con una ubicación sin permiso (HU 21). | Ubicación no asignada | 404 sin revelar la ubicación | 404 | Aprobado | — | EV-CP-101 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_err_ubicacion_sin_permiso_404 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-102 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Negativa | Alta | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets con parámetro de texto. 2. Con id 999999. | Parámetro texto / inexistente | 422 «El widget necesita un parámetro numérico disponible» | 422 y mensaje exacto; 422 | Aprobado | — | EV-CP-102 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_err_parametro_de_texto_o_inexistente_422 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-103 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Negativa | Media | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /widgets sin tp, sin parámetro, sin ubicación, con id 0 y ancho 3. | Campos faltantes o fuera de rango | 422 en todos | 422 en los 5 | Aprobado | — | EV-CP-103 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_err_campos_obligatorios_y_rangos_422 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-104 | HU-34 | RQ-HU34-06 | Negativa | Media | Cliente Final | Panel propio con 2 ubicaciones añadidas (HU-26), 1 asignada sin añadir, 2 parámetros numéricos y 1 de texto | 1. POST /paneles/999999/widgets. | Panel inexistente | 404 | 404 | Aprobado | — | EV-CP-104 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_err_panel_inexistente_404 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-105 | HU-34 | RQ-HU34-03 | Funcional | Alta | Cliente Final | 1 widget línea en el panel | 1. PUT /widgets/{id} a tarjeta, QA pH, 2.ª ubicación y ancho 2. 2. GET /contenido. | Nueva configuración | 200, MSG «Widget actualizado correctamente» y la configuración guardada | 200, mensaje exacto y configuración persistida | Aprobado | — | EV-CP-105 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca3_editar_actualiza_y_muestra_mensaje | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-106 | HU-34 | RQ-HU34-03 | Funcional | Media | Cliente Final | 2 widgets en el panel | 1. Editar el primero. 2. GET /contenido. | Cambio a área | El widget editado conserva su posición | Orden sin cambios | Aprobado | — | EV-CP-106 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca3_editar_conserva_la_posicion | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-107 | HU-34 | RQ-HU34-03 | Negativa | Alta | Cliente Final | 1 widget en el panel | 1. PUT con una ubicación no añadida. | Ubicación fuera del panel | 422 y el widget no cambia | 422; widget igual | Aprobado | — | EV-CP-107 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca3_editar_con_ubicacion_no_anadida_422_y_no_cambia | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-108 | HU-34 | RQ-HU34-03 | Negativa | Media | Cliente Final | 1 widget y un segundo panel propio | 1. PUT /widgets/999999. 2. PUT del widget por el otro panel. | Widget inexistente / de otro panel | 404 en ambos | 404 y 404 | Aprobado | — | EV-CP-108 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca3_editar_widget_inexistente_o_de_otro_panel_404 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-109 | HU-34 | RQ-HU34-04 | Funcional | Alta | Cliente Final | 2 widgets en el panel | 1. DELETE /widgets/{id}. 2. GET /contenido. | DELETE del primero | 200, MSG «Widget eliminado correctamente» y queda solo el otro | 200, mensaje exacto, 1 restante | Aprobado | — | EV-CP-109 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca4_eliminar_retira_y_muestra_mensaje | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-110 | HU-34 | RQ-HU34-04 | Funcional | Alta | Cliente Final | Ubicación con 3 lecturas y 1 widget | 1. Eliminar el widget. 2. Contar telemetría, ubicaciones del panel y parámetro. | 3 lecturas, 2 ubicaciones | Telemetría, ubicaciones del panel, ubicación y parámetro intactos | 3 lecturas, 2 ubicaciones, recursos presentes | Aprobado | — | EV-CP-110 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca4_eliminar_no_afecta_telemetria_ubicaciones_ni_parametro | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-111 | HU-34 | RQ-HU34-04 | Negativa | Media | Cliente Final | 1 widget en el panel | 1. DELETE dos veces. | Doble DELETE | 200 y luego 404 | 200 y 404 | Aprobado | — | EV-CP-111 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca4_eliminar_dos_veces_la_segunda_404 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-112 | HU-34 | RQ-HU34-04 | Negativa | Media | Cliente Final | 1 widget y un segundo panel propio | 1. DELETE del widget por el otro panel. | Panel equivocado | 404 y el widget sigue | 404; widget presente | Aprobado | — | EV-CP-112 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca4_eliminar_por_otro_panel_404_y_no_borra | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-113 | HU-34 | RQ-HU34-05 | Funcional | Alta | Cliente Final | 3 widgets (línea, área, tarjeta) | 1. PUT /widgets/orden con [3, 1, 2]. 2. Recargar sesión y GET /contenido. | Nuevo orden | 200 «Orden de widgets guardado correctamente» y el orden persiste (posiciones 0, 1, 2) | 200, mensaje y orden persistido | Aprobado | — | EV-CP-113 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca5_reordenar_persiste_al_recargar | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-114 | HU-34 | RQ-HU34-05 | Negativa | Alta | Cliente Final | 3 widgets en el panel | 1. PUT /orden incompleto, con repetido, con id extra, con id ajeno y vacío. | 5 órdenes inválidos | 422 en todos y el orden no cambia | 422 en los 5; orden intacto | Aprobado | — | EV-CP-114 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca5_orden_incompleto_duplicado_o_ajeno_422_y_no_cambia | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-115 | HU-34 | RQ-HU34-05 | Funcional | Media | Cliente Final | 2 widgets reordenados | 1. Crear un 3.º. | Widget nuevo | Se agrega al final del orden guardado | Orden [b, a, c] | Aprobado | — | EV-CP-115 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca5_widget_nuevo_va_al_final_tras_reordenar | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-116 | HU-34 | RQ-HU34-05 | Funcional | Media | Cliente Final | 4 widgets reordenados | 1. Eliminar uno del medio. | Orden [4, 2, 3, 1] | Los demás conservan su orden | Orden [4, 3, 1] | Aprobado | — | EV-CP-116 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca5_eliminar_mantiene_el_orden_de_los_demas | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-117 | HU-34 | RQ-HU34-06 | Seguridad | Alta | Sin sesión | Sin autenticación | 1. POST, PUT, PUT /orden y DELETE de widgets sin token. | Sin token | 401 | 401 en los 4 | Aprobado | — | EV-CP-117 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_err_sin_autenticacion_401 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-118 | HU-34 | RQ-HU34-06 | Seguridad | Alta | Cliente Final con Lectura en Tableros | Usuario con solo Lectura y panel propio | 1. POST /widgets. 2. PUT /orden. | Permiso Lectura | 403 (no puede gestionar widgets) | 403 y 403 | Aprobado | — | EV-CP-118 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_err_solo_lectura_en_tableros_403 | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-119 | HU-34 | RQ-HU34-06 | Seguridad | Alta | Otro Cliente Final con Edición | Panel y widget de otro usuario | 1. POST, PUT y DELETE sobre el panel ajeno. | Panel ajeno | 404 sin revelar el panel; no se crea ni borra nada | 404 en los 3; 1 widget intacto | Aprobado | — | EV-CP-119 | QA | 30/10/2026 | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_err_panel_de_otro_usuario_404_y_no_crea | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-120 | HU-34 | RQ-HU34-01 | Funcional | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Panel recién creado sin ubicaciones | 1. Abrir el panel. 2. Añadir una ubicación. | Panel «QA HU34 ####» | Sin ubicaciones no se ofrece «+ Añadir widget»; con una ubicación aparece el botón y el mensaje de panel sin widgets | Comportamiento esperado | Aprobado | — | EV-CP-120 | QA | 30/10/2026 | hu34.spec.mjs · Precondición: sin ubicaciones no se ofrece «Añadir widget» | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-121 | HU-34 | RQ-HU34-01 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Panel con Río Rímac añadida | 1. Pulsar «+ Añadir widget». | — | Drawer «Añadir widget» con selector Gráfico de línea, Gráfico de área y Tarjeta de valor actual | Selector con los 3 tipos (y «Tabla de lecturas», OBS-19) | Aprobado | — | EV-CP-121 | QA | 30/10/2026 | hu34.spec.mjs · CA1 «Añadir widget» muestra el selector de tipos de widget | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-122 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Negativa | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Drawer abierto sin parámetro | 1. Ver «Guardar widget». 2. Revisar ubicaciones. 3. Elegir parámetro. 4. Cancelar. | ph (pH) | Deshabilitado sin parámetro; solo se ofrecen ubicaciones del panel; Cancelar no crea nada | Comportamiento esperado | Aprobado | — | EV-CP-122 | QA | 30/10/2026 | hu34.spec.mjs · CA2 sin parámetro el botón GUARDAR WIDGET está deshabilitado; solo se ofrecen ubicaciones del panel | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-123 | HU-34 | RQ-HU34-02 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Río Rímac con lecturas de pH y temperatura | 1. Añadir línea de pH, área de temperatura y tarjeta de pH con «Guardar widget». | 3 widgets | MSG «Widget creado correctamente» y cada widget con sus datos (gráficos y valor 7.42 pH) | 3 widgets con gráficos y tarjeta 7.42 pH | Aprobado | — | EV-CP-123 | QA | 30/10/2026 | hu34.spec.mjs · CA2 guardar agrega línea, área y tarjeta con datos de telemetría | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-124 | HU-34 | RQ-HU34-03 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | 3 widgets en el panel | 1. «Editar» el de línea. 2. Cambiar a área y temperatura. 3. «Guardar widget». | Nueva configuración | Drawer «Editar widget» con los valores actuales; MSG «Widget actualizado correctamente» y el gráfico cambia | Mensaje exacto y gráfico de temperatura | Aprobado | — | EV-CP-124 | QA | 30/10/2026 | hu34.spec.mjs · CA3 editar un widget y GUARDAR WIDGET muestra «Widget actualizado correctamente» | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-125 | HU-34 | RQ-HU34-04 | Funcional | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | 3 widgets en el panel | 1. «Eliminar». 2. Cancelar. | Widget de temperatura | Modal con aviso de datos conservados; Cancelar no retira el widget | Comportamiento esperado | Aprobado | — | EV-CP-125 | QA | 30/10/2026 | hu34.spec.mjs · CA4 cancelar el modal de Eliminar no retira el widget | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-126 | HU-34 | RQ-HU34-04 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | 3 widgets en el panel | 1. «Eliminar». 2. «Confirmar». | Widget de temperatura | MSG «Widget eliminado correctamente»; quedan 2; la ubicación y la tarjeta 7.42 siguen | Mensaje exacto; ubicación y datos intactos | Aprobado | — | EV-CP-126 | QA | 30/10/2026 | hu34.spec.mjs · CA4 eliminar y confirmar retira el widget y muestra «Widget eliminado correctamente» | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-127 | HU-34 | RQ-HU34-05 | Funcional | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | 3 widgets en el panel | 1. Arrastrar el 3.º sobre el 1.º. 2. Recargar la página. | Arrastrar y soltar | PUT /orden 200 y el nuevo orden se mantiene tras recargar | Orden [ph, temperatura, ph tarjeta] antes y después de recargar | Aprobado | — | EV-CP-127 | QA | 30/10/2026 | hu34.spec.mjs · CA5 arrastrar un widget guarda la nueva disposición y se mantiene al recargar | Local | c152f39 (qa-elliot)
CP-128 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | E2E | Crítica | Administrador (admin@pangea-dev.com) | Sesión cerrada; seed cargado | 1. Abrir /login. 2. Ingresar correo y contraseña. 3. «Iniciar sesión». | Usuarios del seed app/scripts/seed_usuarios_prueba.py | MSG «Bienvenido, Ana Administrador» y redirección a /panel-admin con el título «Administración de Pangea» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-128 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 login Administrador redirige a /panel-admin | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-129 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | E2E | Crítica | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | Sesión cerrada; seed cargado | 1. Abrir /login. 2. Ingresar credenciales. 3. «Iniciar sesión». | Usuarios del seed app/scripts/seed_usuarios_prueba.py | Redirección a /panel-tecnico, que lleva a /clientes con el título «Entorno de clientes» (el Técnico elige empresa antes de operar) | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-129 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 login Técnico CENERIS redirige al entorno de clientes | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-130 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | E2E | Crítica | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión cerrada; seed cargado | 1. Abrir /login. 2. Ingresar credenciales. 3. «Iniciar sesión». | Usuarios del seed app/scripts/seed_usuarios_prueba.py | Redirección a /paneles con el título «Tableros Personalizables» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-130 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 login Cliente Final redirige a /paneles | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-131 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | E2E | Alta | Administrador Comercial (comercial@pangea-dev.com) | Sesión cerrada; seed cargado | 1. Abrir /login. 2. Ingresar credenciales. 3. «Iniciar sesión». | Usuarios del seed app/scripts/seed_usuarios_prueba.py | Redirección a /panel-comercial con la tarjeta «Planes y suscripciones» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-131 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 login Administrador Comercial redirige a /panel-comercial | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-132 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | Negativa | Alta | Sin sesión | Sesión cerrada | 1. Abrir /login. 2. Correo del cliente y contraseña errónea. 3. «Iniciar sesión». | Contraseña distinta a la del seed | MSG «Correo o contraseña incorrectos»; sigue en /login | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-132 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 contraseña incorrecta muestra «Correo o contraseña incorrectos» | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-133 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | Negativa | Media | Sin sesión | Sesión cerrada | 1. Abrir /login. 2. Escribir «correo-sin-arroba». 3. «Iniciar sesión». | correo-sin-arroba | MSG «Ingresa un correo electrónico válido.»; no se envía la petición | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-133 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 correo con formato inválido se valida en el formulario | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-134 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | Negativa | Media | Sin sesión | Sesión cerrada | 1. Abrir /login. 2. Correo válido y contraseña vacía. 3. «Iniciar sesión». | Contraseña vacía | MSG «Ingresa tu contraseña.»; no se envía la petición | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-134 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 contraseña vacía se valida en el formulario | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-135 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | E2E | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión iniciada en /paneles | 1. Recargar la página (F5). | — | La sesión se mantiene (cookie httpOnly) y sigue en /paneles | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-135 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 la sesión se mantiene al recargar | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-136 | HT-30.2 | RQ-HT302-01 | Seguridad | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión iniciada | 1. Menú lateral, «Cerrar sesión». 2. Abrir /paneles a mano. | — | Tras cerrar sesión vuelve a /login y /paneles redirige a /login | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-136 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F1 cerrar sesión invalida el acceso a rutas protegidas | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-137 | HT-30.2 | RQ-HT302-02 | Seguridad | Crítica | Sin sesión | Sesión cerrada | 1. Abrir /usuarios, /paneles y /consulta-datos sin sesión. | — | Las tres rutas redirigen a /login | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-137 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F2 sin sesión las rutas protegidas redirigen a /login | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-138 | HT-30.2 | RQ-HT302-02 | Seguridad | Crítica | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión de Cliente Final | 1. Abrir /usuarios a mano. | — | Denegado: redirige a /login (ruta solo para Administrador) | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-138 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F2 Cliente Final no entra a /usuarios | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-139 | HT-30.2 | RQ-HT302-02 | Seguridad | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión de Cliente Final | 1. Abrir /cola-ingesta a mano. | — | Denegado: redirige a /login (solo Administrador, Técnico CENERIS y Usuario Empresa) | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-139 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F2 Cliente Final no entra a /cola-ingesta | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-140 | HT-30.2 | RQ-HT302-02 | Seguridad | Alta | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | Sesión de Técnico CENERIS | 1. Abrir /usuarios a mano. | — | Denegado: redirige a /login | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-140 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F2 Técnico CENERIS no entra a /usuarios | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-141 | HT-30.2 | RQ-HT302-02 | Seguridad | Alta | Administrador Comercial (comercial@pangea-dev.com) | Sesión de Administrador Comercial | 1. Abrir /planes-suscripciones. 2. Abrir /usuarios. | — | Permitido en /planes-suscripciones; denegado en /usuarios (redirige a /login) | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-141 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F2 Administrador Comercial entra a planes y no a usuarios | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-142 | HT-30.2 | RQ-HT302-02 | Seguridad | Alta | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | Sesión de Técnico; sin cliente elegido en la pestaña | 1. Abrir /dispositivos a mano. | — | Redirige a /clientes («Entorno de clientes») para elegir la empresa antes de operar | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-142 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F2 CENERIS sin cliente elegido es enviado a /clientes | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-143 | HT-30.2 | RQ-HT302-02 | Seguridad | Alta | Administrador (admin@pangea-dev.com) | Sesión de Administrador | 1. Abrir /usuarios. | — | Permitido: se muestra el listado de usuarios | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-143 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F2 Administrador entra a /usuarios | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-144 | HT-30.2 | RQ-HT302-03 | E2E | Alta | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | Sesión de Técnico; existe al menos un cliente | 1. Abrir /clientes. 2. Buscar la empresa en «Buscar empresa...». 3. «Entrar al entorno de <empresa>». | Empresa del seed | La búsqueda filtra las tarjetas; al entrar redirige a /ubicaciones de esa empresa | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-144 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F3 Técnico elige empresa y entra a su entorno | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-145 | HT-30.2 | RQ-HT302-03 | Negativa | Media | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | Sesión de Técnico en /clientes | 1. Escribir «zzz-sin-coincidencia» en «Buscar empresa...». | zzz-sin-coincidencia | MSG «No se encontraron clientes.» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-145 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F3 búsqueda de empresa sin coincidencias | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-146 | HT-30.2 | RQ-HT302-03 | E2E | Alta | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | Entorno de la empresa elegido; dispositivos del seed | 1. Abrir /dispositivos. 2. Filtrar por estado «Activo». | seed_dispositivos_demo.py | Título «Gestión de Dispositivos»; el listado solo muestra dispositivos activos | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-146 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F3 listado de dispositivos con filtro por estado | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-147 | HT-30.2 | RQ-HT302-03 | E2E | Media | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | Listado de dispositivos con datos | 1. Abrir un dispositivo del listado. | Primer dispositivo | Se abre /dispositivos/:id con la ficha del dispositivo | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-147 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F3 abrir la ficha de un dispositivo | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-148 | HT-30.2 | RQ-HT302-03 | Negativa | Media | Técnico CENERIS (tecnico@pangea-dev.com) | Entorno de la empresa elegido | 1. «Añadir dispositivo». 2. Guardar sin nombre. | Nombre vacío | MSG «El nombre del dispositivo es obligatorio»; no se crea | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-148 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F3 añadir dispositivo sin nombre se rechaza | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-149 | HT-30.2 | RQ-HT302-04 | E2E | Crítica | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión de Cliente; telemetría en una ubicación permitida | 1. Abrir /consulta-datos. 2. Elegir proyecto y parámetro. 3. «APLICAR FILTROS». | Ubicación [DEMO] y parámetro pH | Tabla con columnas Parámetro, Proyecto, Valor y Fecha, con filas del proyecto elegido | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-149 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F4 consulta de datos por proyecto y parámetro | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-150 | HT-30.2 | RQ-HT302-04 | Negativa | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión de Cliente en /consulta-datos | 1. Filtros avanzados: mínimo 10, máximo 5. 2. Aplicar. | min 10 / max 5 | MSG «El valor mínimo no puede ser mayor que el valor máximo.» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-150 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F4 filtro avanzado con mínimo mayor que máximo | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-151 | HT-30.2 | RQ-HT302-04 | E2E | Baja | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Filtros aplicados en /consulta-datos | 1. «LIMPIAR FILTROS». | — | Se quitan los filtros y vuelve el listado completo | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-151 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F4 limpiar filtros restablece la consulta | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-152 | HT-30.2 | RQ-HT302-05 | E2E | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión de Cliente; al menos dos paneles propios | 1. Abrir /paneles. | — | Tabla con Nombre, Fecha de creación y Acciones, ordenada por fecha de creación descendente | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-152 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F5 listado de paneles ordenado por fecha | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-153 | HT-30.2 | RQ-HT302-05 | Negativa | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión de Cliente en /paneles | 1. «Crear panel». 2. Guardar con el nombre vacío. | Nombre vacío | MSG «El nombre del panel es obligatorio» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-153 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F5 crear panel sin nombre se rechaza | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-154 | HT-30.2 | RQ-HT302-05 | Negativa | Media | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión de Cliente en /paneles | 1. «Crear panel». 2. Nombre «Panel #1!». 3. Guardar. | Panel #1! | MSG «El nombre solo puede contener letras, números y espacios» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-154 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F5 nombre de panel con caracteres especiales se rechaza | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-155 | HT-30.2 | RQ-HT302-05 | E2E | Crítica | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Sesión de Cliente en /paneles | 1. «Crear panel». 2. Nombre «QA HT30 <n>». 3. «Guardar». | QA HT30 <n> | Se abre /paneles/:id del panel nuevo | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-155 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F5 crear panel abre su detalle | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-156 | HT-30.2 | RQ-HT302-05 | E2E | Crítica | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Panel nuevo sin ubicaciones | 1. «+ Añadir ubicaciones», marcar la ubicación [DEMO], «Agregar al panel». 2. «+ Añadir widget» tipo línea, parámetro pH, «Guardar widget». | Ubicación [DEMO]; pH | MSG «Ubicaciones añadidas correctamente» y «Widget creado correctamente»; el gráfico se ve en el panel | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-156 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F5 añadir ubicación y widget al panel | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-157 | HT-30.2 | RQ-HT302-05 | E2E | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Panel «QA HT30 <n>» creado | 1. En /paneles escribir un fragmento del nombre en «Buscar por nombre de panel...». 2. Escribir «zzz». | Fragmento «HT30»; «zzz» | Primero solo aparecen los paneles que coinciden; con «zzz» MSG «No se encontraron paneles con ese criterio.» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-157 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F5 buscar panel por nombre | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-158 | HT-30.2 | RQ-HT302-05 | E2E | Alta | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | Panel «QA HT30 <n>» creado | 1. Eliminar el panel del listado. 2. «Confirmar». | QA HT30 <n> | El panel desaparece del listado (backend: «Panel eliminado correctamente») | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-158 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F5 eliminar panel con confirmación | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-159 | HT-30.2 | RQ-HT302-06 | E2E | Alta | Administrador (admin@pangea-dev.com) | Sesión de Administrador en /usuarios | 1. Revisar las acciones de cada fila. | Usuarios del seed | «Gestionar permisos» aparece solo en usuarios con rol Cliente Final | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-159 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F6 Gestionar permisos solo para Cliente Final | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-160 | HT-30.2 | RQ-HT302-06 | E2E | Crítica | Administrador (admin@pangea-dev.com) | Sesión de Administrador en /usuarios | 1. «Gestionar permisos» del cliente. 2. Marcar «[QA] Estación NO asignada». 3. «GUARDAR PERMISOS». | cliente@pangea-dev.com; [QA] Estación NO asignada | MSG «Permisos actualizados correctamente» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-160 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F6 guardar permisos de ubicación | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-161 | HT-30.2 | RQ-HT302-06 | E2E | Media | Administrador (admin@pangea-dev.com) | Panel de permisos abierto | 1. Volver a abrir el panel. 2. Desmarcar «[DEMO] Río Rímac». 3. «CANCELAR». 4. Abrir el panel otra vez. | — | El panel se cierra y, al reabrirlo, los permisos siguen como estaban guardados | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-161 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F6 cancelar no modifica los permisos | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-162 | HT-30.2 | RQ-HT302-06 | E2E | Crítica | Cliente Final (cliente@pangea-dev.com) | El Administrador dio acceso a [QA] Estación NO asignada (CP-160) | 1. Como Cliente, abrir /consulta-datos y el panel «Filtros». 2. El Administrador quita ese acceso y guarda. 3. Repetir el paso 1. | — | Primero aparece [QA] Estación NO asignada entre los proyectos; tras quitar el acceso desaparece, sin cambiar nada más en la sesión del cliente | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-162 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F6 el cliente solo ve las ubicaciones permitidas | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-163 | HT-30.2 | RQ-HT302-06 | E2E | Media | Administrador (admin@pangea-dev.com) | Sesión de Administrador | 1. Abrir /empresas. | — | Se muestra el listado de empresas con el botón «Registrar empresa» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-163 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F6 Administrador ve el listado de empresas | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-164 | HT-30.2 | RQ-HT302-07 | E2E | Alta | Sin sesión | Sesión cerrada | 1. /login, «¿Olvidaste tu contraseña?». 2. Correo registrado. 3. «Enviar». | cliente@pangea-dev.com | MSG «Te hemos enviado un correo con las instrucciones para recuperar tu contraseña» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-164 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F7 recuperar contraseña con correo registrado | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-165 | HT-30.2 | RQ-HT302-07 | Seguridad | Alta | Sin sesión | Sesión cerrada | 1. /olvide-contrasena. 2. Correo no registrado. 3. «Enviar». | noexiste@pangea-dev.com | Mismo MSG que con un correo registrado: no revela si la cuenta existe | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-165 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F7 correo no registrado no revela si la cuenta existe | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-166 | HT-30.2 | RQ-HT302-07 | Negativa | Media | Sin sesión | Sesión cerrada | 1. /olvide-contrasena. 2. Escribir «correo-sin-arroba». 3. «Enviar». | correo-sin-arroba | MSG «Ingresa un correo electrónico válido.» | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-166 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F7 correo con formato inválido en recuperación | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-167 | HT-30.2 | RQ-HT302-07 | E2E | Baja | Sin sesión | En /olvide-contrasena | 1. «Volver a iniciar sesión». | — | Vuelve a /login | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-167 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | ht30.spec.mjs · F7 volver a iniciar sesión | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-168 | HT-30.2 | RQ-HT302-08 | Regresión | Alta | QA | BD de test migrada (pangea_test) | 1. pytest tests --html=qa/03_Evidencias/HT-30.2/pytest_regresion.html. | backend/tests | Toda la suite existente pasa; cada fallo se clasifica como producto, entorno o test | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-168 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | pytest tests/ (suite completa del backend) | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-169 | HT-30.2 | RQ-HT302-08 | Regresión | Media | QA | Dependencias del frontend instaladas | 1. npm test en frontend/. | frontend/tests/*.test.ts | Todas las pruebas unitarias del frontend pasan | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-169 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | npm test (frontend/tests) | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-170 | HT-30.2 | RQ-HT302-08 | Regresión | Media | QA | Docker Desktop activo; .env local | 1. docker compose --profile full up -d --build. 2. Revisar logs del worker. | docker-compose.yml | Reprueba DEF-03 (RG-03): api, worker y beat arrancan y el worker se conecta a la BD y a Redis | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-170 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | Manual (docker compose) · RG-03 | Local | Se fija al ejecutar (PP-402)
CP-171 | HT-30.2 | RQ-HT302-08 | Regresión | Crítica | QA con apoyo del usuario (producción) | Acceso de lectura a Lightsail (lo ejecuta el usuario) | 1. Ejecutar verificar_lightsail.sh en CloudShell. 2. pytest test_ht06_local.py -k historial. | pangea-db; historial de git | Reprueba DEF-01 (RG-01: publiclyAccessible = False) y DEF-02 (RG-02: historial sin secretos o secretos rotados) | Pendiente de ejecución (PP-402) | Pendiente | — | EV-CP-171 | QA | Se fija al ejecutar (PP-402) | Manual (CloudShell: verificar_lightsail.sh) y test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota | Lightsail (producción, solo lectura) | Se fija al ejecutar (PP-402)

## Regresión
ID | Nivel | Caso | Historia | Requisito | Prioridad | Qué verifica | Por qué está en la suite | Cuándo se ejecuta | Defecto relacionado | Script (qa/automatizacion) | Resultado previo 28/10/2026 | Resultado regresión | Fecha | Ejecutado por | Observación | Sprint | Evidencia | Fallos de entorno
RG-01 | Reprueba | Base de datos en modo privado | HT-06 | RQ-HT06-02 | Alta | publiclyAccessible = False y TCP al 5432 rechazado desde fuera | Reprueba DEF-01 | Al corregir DEF-01 | DEF-01 | verificar_lightsail.sh (CloudShell) | Fallido | Pendiente
RG-02 | Reprueba | Historial sin secretos o secretos rotados | HT-06 | RQ-HT06-05 | Alta | Los dos tests de historial pasan | Reprueba DEF-02 | Al corregir DEF-02 | DEF-02 | test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota | Fallido | Pendiente
RG-03 | Reprueba | docker compose arranca y el worker se conecta a la BD | HT-06 | RQ-HT06-01 | Media | El worker ejecuta sondear_conexiones_ftp sin errores de autenticacion | Reprueba DEF-03 | Al corregir DEF-03 | DEF-03 | docker compose --profile full up -d --build | Fallido | Pendiente
RG-04 | Humo | Suite local de HT-06 completa | HT-06 | RQ-HT06-01 | Alta | Los 22 tests estaticos de HT-06 | Flujo principal de la HU | Cada ronda | — | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py | Fallido | Pendiente
RG-05 | Reprueba | El sondeo FTP no revisa un dispositivo desactivado | HU-18 | RQ-HU18-02 | Alta | Tras desactivar, el sondeo no se conecta al FTP ni registra archivos de ese equipo | Reprueba DEF-04 | Al corregir DEF-04 | DEF-04 | test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_dispositivo_desactivado_no_se_sondea | Fallido | Aprobado | 30/10/2026 | QA | Aprobado tras la corrección dccdb60
RG-06 | Reprueba | Polling real contra un FTP local deja de ingerir al desactivar | HU-18 | RQ-HU18-02 | Alta | H_despues.dat (subido tras desactivar) no se registra con un FTP verdadero | Reprueba DEF-04 | Al corregir DEF-04 | DEF-04 | test_integracion_ftp_real.py::test_cp_ftp_real_desactivar_detiene_el_polling | Fallido | Aprobado | 30/10/2026 | QA | Aprobado tras la corrección dccdb60
RG-07 | Humo | Suite pytest de HU-18 completa | HU-18 | RQ-HU18-02 | Alta | Los 21 tests de test_hu18_qa.py: desactivar, reactivar, listado, sondeo, historial y roles | Flujo principal de la HU | Cada ronda | — | backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py | Fallido | Aprobado | 30/10/2026 | QA | 21 de 21 aprobados
RG-08 | Humo | Flujos de UI de HU-18 con Playwright | HU-18 | RQ-HU18-01 | Alta | Los 7 tests de hu18.spec.mjs: modal, cancelar, confirmar, persistencia, reactivar y botones por rol | Flujo principal de la HU | Cada ronda | — | backend/qa/playwright_hu18/hu18.spec.mjs | Aprobado | Pendiente |  |  | 7 de 7 aprobados (ronda 1); no reejecutada: dccdb60 no cambia la UI
RG-09 | Regresión | Suites existentes de dispositivos, mapeos, cola de ingesta y tareas | HU-18 | RQ-HU18-02 | Media | Los 214 tests existentes de dispositivos, mapeos, cola de ingesta y tareas (160 aprobados, 54 fallidos por la regla de suscripción) | La HU toca el listado y el sondeo, que ya tenían pruebas | Al corregir OBS-11 y DEF-04 | — | tests/routers/test_dispositivos.py, test_mapeos.py, test_ingesta_cola.py y tests/tasks | Fallido | Fallido | 30/10/2026 | QA | Ver OBS-11 (54 de 214; tests/tasks pasa completo)
RG-10 | Humo | Suite pytest de QA de HU-26: listado, añadir sin duplicados, vista y quitar | HU-26 | RQ-HU26-02 | Alta | Los 23 casos de API y el xfail documentado de OBS-14 | Flujo principal de la HU por API | Cada ronda | — | qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py | — | Aprobado | 30/10/2026 | QA | 23 aprobadas y 1 xfail esperado (OBS-14) |  | EV-HU26-INF-01
RG-11 | Humo | Flujo UI de HU-26: crear panel, añadir, no duplicar, quitar y recargar | HU-26 | RQ-HU26-03 | Alta | Los 8 recorridos de Playwright como Cliente Final | Flujo principal de la HU en pantalla | Cada ronda | — | qa/playwright_hu26/hu26.spec.mjs | — | Aprobado | 30/10/2026 | QA | 8 aprobadas |  | EV-HU26-INF-03
RG-12 | Regresión | Suites existentes de paneles, ubicaciones, mapa del cliente, permisos de usuario y entorno operativo | HU-26 | RQ-HU26-02 | Media | Las 165 pruebas existentes de esas suites | La HU toca routers/panel.py, que ya tenía pruebas | Cada ronda y al corregir OBS-11 | — | tests/routers/test_paneles.py, test_ubicaciones.py, test_mapa_cliente.py, test_usuarios_permisos.py, test_entorno_operativo.py | — | Aprobado | 30/10/2026 | QA | 165 de 165 con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false; en modo normal 30 fallan por OBS-11 (fixtures sin suscripción), ajenos a HU-26 |  | EV-HU26-INF-02
RG-13 | Humo | Suite pytest de QA de HU-34: tipos, guardar, editar, eliminar, orden y acceso | HU-34 | RQ-HU34-02 | Alta | Los 30 casos de API | Flujo principal de la HU por API | Cada ronda | — | qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py | — | Aprobado | 30/10/2026 | QA | 30 aprobadas |  | EV-HU34-INF-01
RG-14 | Humo | Flujo UI de HU-34: añadir, editar, eliminar y arrastrar widgets con recarga | HU-34 | RQ-HU34-05 | Alta | Los 8 recorridos de Playwright como Cliente Final | Flujo principal de la HU en pantalla | Cada ronda | — | qa/playwright_hu34/hu34.spec.mjs | — | Aprobado | 30/10/2026 | QA | 8 aprobadas |  | EV-HU34-INF-03
RG-15 | Regresión | Suites existentes de paneles, series de mediciones y visualización, QA de HU-26 y unitarias del frontend (orden de widgets) | HU-34 | RQ-HU34-02 | Media | 102 pruebas pytest (más 1 xfail esperado de OBS-14) y 16 pruebas node --test | La HU toca routers/panel.py, schemas.py y la visualización, que ya tenían pruebas | Cada ronda | — | tests/routers/test_paneles.py, test_series_mediciones.py, tests/services/test_visualizacion.py, qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py, frontend/tests/*.test.ts | — | Aprobado | 30/10/2026 | QA | 102 aprobadas y 1 xfail esperado (OBS-14); frontend 16 de 16 |  | EV-HU34-INF-02, EV-HU34-INF-07
RG-16 | Humo | Flujos principales E2E con Playwright (F1 a F7) | HT-30.2 | RQ-HT302-05 | Alta | Los 40 recorridos de ht30.spec.mjs con los 4 roles del seed (CP-128 a CP-167) | Flujos principales del sistema de punta a punta | Cada ronda y antes de cada despliegue | — | qa/playwright_ht30/ht30.spec.mjs | — | Pendiente | — | QA | Se ejecuta en PP-402 |  | —
RG-17 | Regresión | Suite completa del backend y unitarias del frontend | HT-30.2 | RQ-HT302-08 | Alta | Todas las pruebas de backend/tests y frontend/tests | Línea base de regresión de todo el sistema | Cada ronda | — | backend/tests (pytest), frontend/tests (npm test) | — | Pendiente | — | QA | Se ejecuta en PP-402 |  | —

## Escenarios Estrés y Carga
ID | Tipo | Historia | Escenario | Objetivo | Carga o condición | Duración | Precondiciones | Qué se mide | Meta | Referencia de la meta | Herramienta | Cómo se ejecuta
Notas de los escenarios
Documento
Objetivo
Alcance
Tipos de prueba
Cómo se fijan las metas
Ambiente
Datos y usuarios
Herramienta
Orden y precauciones
Advertencia

## Pruebas No Funcionales
ID | Tipo | Historia | Escenario | Carga o condición aplicada | Métrica observada | Meta acordada | Herramienta | Resultado obtenido | Estado | Observación

## Resumen
Resumen de ejecución
Se calcula solo. No escribir en esta hoja.
Indicador | Cantidad | % del total
Total de casos
Pendientes
Aprobados
Fallidos
Bloqueados
No aplica
Casos críticos
Críticos aprobados
Pruebas no funcionales por tipo
Indicador | Cantidad | % del total
Total no funcionales
Carga
Estrés
Volumen
Límites
Recuperación
Pruebas no funcionales por estado
Indicador | Cantidad | % del total
Total no funcionales
Pendiente
Cumple
No cumple
Informativo
Bloqueado
Resultado por historia
Historia | Total | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Críticos fallidos | Veredicto
HT-06
HU-18
HU-26
HU-34
HT-30.2
Por qué falla cada historia: Matriz_de_Trazabilidad_RTM.xlsx, hoja Historias, columna «Por qué no pasa».
La cobertura de requisitos se calcula en Matriz_de_Trazabilidad_RTM.xlsx (carpeta 05).
Los defectos se registran en Registro_de_Defectos.xlsx (carpeta 04).
Criterio de cierre: 100 % de los casos críticos aprobados, ningún defecto Crítico o Alto abierto y ningún requisito sin cubrir.
Suite de regresión (hoja Regresión)
Indicador | Cantidad | Aprobados | Fallidos | Pendientes
Total
Humo
Reprueba
Regresión
La regresión se aprueba cuando el humo pasa completo, cada reprueba pasa y ningún caso de Regresión falla.
Suite de regresión por sprint
Sprint | Cantidad | Aprobados | Fallidos | Pendientes
Sprint 1
La columna Q de la hoja Regresión dice a qué sprint pertenece cada caso de la suite.
Casos por historia y tipo
Historia | Funcional | Seguridad | Negativa | E2E | Límite | Regresión | Total
HT-06
HU-18
Total
Cada tipo sale de la columna Tipo de la hoja Casos de Prueba; agrega una fila por HU.
Note on A34: Escribe en la columna A el ID de la historia seguido de la HU (ej.: «SIG-31 HU-02»). La primera palabra es la clave con la que se cuentan los casos de la hoja Casos de Prueba (columna Historia).