## Portada
Registro de Defectos
Pangea (tablero PP)
Entregable | Matriz de Responsabilidades de Documentación - rol Aseguramiento de Calidad (QA)
Documentos que cubre | Defectos, observaciones y entregas pendientes de HT-06, HU-18, HU-26, HU-34 y HT-30.2, con el historial de rondas.
Responsable | Elliot (JS en Jira), QA / Tester
Versión | 0.6
Fecha de elaboración | 30/10/2026 · Ronda 1 de HT-06, ronda 2 de HU-18, ronda 1 de HU-26, ronda 1 de HU-34 y diseño de casos de HT-30.2
Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( )
Aprobado por | Scrum Master / Product Owner de Pangea
Cómo se usa este libro
Defectos | Empieza vacía. Se agrega una fila solo cuando un caso falla, numerando en orden DEF-01, DEF-02… El ID se copia en la columna Defecto del caso Fallido. Fuera de esta carpeta se cita con prefijo (PP:DEF-01).
Observaciones | Hallazgos que no hacen fallar el caso. Cada una lleva tipo, severidad y responsable (PO, Dev o QA), para ver de un vistazo quién debe actuar. Se numeran OBS-01, OBS-02…
Pendientes de entrega | Subtareas del tablero que no se entregaron. No son defectos, pero bloquean el cierre de la HU. Se numeran PEN-01, PEN-02…
Historial de rondas | Una fila por HU en cada ronda de ejecución: fecha, commit probado, resultados y defectos. Es una foto de cada ronda: no se recalcula.
Ciclo de vida | Nuevo → Asignado → En corrección → Corregido → Cerrado. «Pendiente» = registrado y todavía sin asignar. «Corregido» lo marca QA cuando la corrección llega a dev (se anota el commit); «Cerrado» solo después de la reprueba de QA (columna Reprueba, hoja Regresión de Casos_de_Prueba.xlsx). Si la reprueba falla: Reabierto.
Mantenimiento | Cada vez que llegan cambios a dev: revisar los commits, pasar a «Corregido» lo que corrigen (con el commit en Comentarios) y anotar «sin cambios» en el resto. Después de la reprueba: «Cerrado» o «Reabierto». Al cierre de cada sprint se revisa que ningún defecto quede sin estado ni sin responsable.
Resumen | Se calcula solo. No escribir en ella.
Severidad (impacto en el sistema)
Crítica | Bloquea una función crítica o de seguridad del sistema, o produce un resultado incorrecto con consecuencias graves; no hay alternativa.
Alta | La funcionalidad principal de la HU no cumple y no hay alternativa.
Media | Falla parcial con alternativa, o mensaje/validación incorrecta.
Baja | Cosmético: textos, alineación, ortografía.
Prioridad (urgencia de corrección)
Alta | Se corrige en el sprint actual.
Media | Próximo sprint.
Baja | Cuando haya capacidad.

## Defectos
ID | Título | Historia | Requisito | Caso | Severidad | Prioridad | Ambiente | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Estado | Fecha cierre | Comentarios / resolución | Reprueba (hoja Regresión)
DEF-01 | Base de datos de produccion con acceso publico desde internet | HT-06 | RQ-HT06-02 | CP-006, CP-007, CP-008 | Crítica | Alta | Producción | 1. Abrir AWS CloudShell. 2. aws lightsail get-relational-databases y leer publiclyAccessible de pangea-db. 3. Intentar conexion TCP al puerto 5432 desde CloudShell. | publiclyAccessible = False y conexion rechazada desde fuera de Lightsail | publiclyAccessible = True; la conexion TCP al puerto 5432 queda abierta desde internet | lightsail_verificacion_resumen.txt | QA | 28/10/2026 | Jareth (autor del despliegue) | Nuevo |  | Antes de poner la BD en modo privado confirmar que el Container Service esta conectado por VPC peering; si no, la API perderia la conexion. Falta ademas documentar el modo privado. | —
DEF-02 | Credenciales de produccion expuestas en el historial de git sin rotar | HT-06 | RQ-HT06-05 | CP-023, CP-024 | Crítica | Alta | Producción | 1. git log --all -p -S rds.amazonaws.com -- containers.json endpoint.json. 2. Revisar el commit dba450f. | Ningun secreto en el historial, o secretos rotados | El commit dba450f subio containers.json con la cadena de conexion de la BD (usuario y contrasena), JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY en texto plano; el commit ac48238 los quito del codigo actual pero dejo la rotacion pendiente | test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota y test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial (pytest_ht06_local.html) | QA | 28/10/2026 | Jareth (autor del despliegue) | Nuevo |  | Rotar la contrasena de la BD, JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY en el Container Service y en la BD, y reescribir o aceptar el historial (decision del PO). Las claves rotadas no se escriben en el repositorio. | —
DEF-03 | docker-compose: el worker y el beat no pueden conectarse a la BD local | HT-06 | RQ-HT06-01 | CP-004 | Media | Media | Local | 1. docker compose --profile full up -d --build. 2. docker compose --profile full logs worker. | worker y beat ejecutan sus tareas contra la BD del compose | El servicio db crea el usuario postgres (clave postgres) y api, worker y beat se conectan como pangea:pangea_dev: 'password authentication failed for user pangea' en cada tarea | docker_local_ca1.txt | QA | 28/10/2026 | Dev (por asignar) | Nuevo |  | Alinear POSTGRES_USER y POSTGRES_PASSWORD del servicio db con la DATABASE_URL de api, worker y beat en docker-compose.yml. | —
DEF-04 | Desactivar un dispositivo no detiene el polling FTP: el sondeo sigue revisando su conexión y registrando archivos | HU-18 | RQ-HU18-02 | CP-039, CP-051 | Alta | Alta | Local | 1. Levantar un FTP local con H_antes.dat y un dispositivo Activo con su conexión. 2. Ejecutar sondear_conexiones_ftp: detecta H_antes.dat. 3. Desactivar el dispositivo (DELETE /dispositivos/{id}). 4. Subir H_despues.dat, vencer la frecuencia de sondeo y ejecutar de nuevo el sondeo. | El sondeo no se conecta al FTP del dispositivo desactivado ni registra archivos nuevos (PP-190, CA2: se detiene la ingesta de ese equipo) | El sondeo sigue conectándose, crea el registro de H_despues.dat y encola procesar_archivo_dat. Ese job fallaría después con DispositivoNoResueltoError (no hay dispositivo Activo); no se ejecutó el worker. | pytest_hu18.html y pytest_hu18_ftp_real.html (EV-HU18-INF-01, EV-HU18-INF-02) | QA | 28/10/2026 | Jareth | Cerrado | 30/10/2026 | sondear_conexiones_ftp (backend/app/tasks/ingesta.py) filtra solo por ConexionFTP.estd = 'Activa' y no mira Dispositivo.estd. Solución: sondear solo las conexiones que tengan un dispositivo Activo (exists sobre Dispositivo.id_cnxn con estd = 'Activo'). El código de la HU18 (commit 2db9325) no tiene un autor identificable en git. Reprueba RG-05 y RG-06; CP-040 y CP-041 deben seguir aprobados. Ronda 2 (30/10/2026): Jareth agregó en sondear_conexiones_ftp un exists() sobre Dispositivo.estd = 'Activo' (commit dccdb60) y pruebas en tests/tasks/test_sondeo_ftp.py. QA lo verificó en 27ac90a: CP-039, CP-051 y RG-05 a RG-07 aprobados; reactivar reanuda el sondeo (CP-041). | RG-05, RG-06 (aprobadas en la ronda 2)

## Observaciones
ID | Caso | Historia | Observación | Sugerencia | Reportado por | Fecha | Estado | Tipo | Severidad | Responsable | Fecha límite | Fecha de cierre | Resolución
OBS-01 | CP-005 | HT-06 | El receptor FTP/TCP pedido por la HU no existe como contenedor; la ingesta funciona por sondeo desde Celery | Confirmar si el sondeo reemplaza al receptor y, si es asi, actualizar la HU | QA | 28/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Media | PO
OBS-02 | CP-003 | HT-06 | containers.example.json usa el servicio pangea-app y el servicio real se llama pangea-api | Actualizar la plantilla con el nombre real | QA | 28/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Baja | Dev
OBS-03 | CP-003 | HT-06 | Redis corre dentro del mismo servicio, sin volumen: la cola y la cache se pierden en cada redeploy | Evaluar un Redis administrado o persistencia | QA | 28/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Media | Dev
OBS-04 | CP-009 | HT-06 | El bucket pangea-storage-prod no tiene versionado (NeverEnabled) | Activar el versionado si se guardaran respaldos | QA | 28/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Baja | Dev
OBS-05 | CP-013 | HT-06 | La persistencia tras un redeploy no se probo: produccion es compartida y el servidor de pruebas esta en curso | Probar en el servidor de pruebas cuando exista | QA | 28/10/2026 | Abierta | Cobertura pendiente | Media | PO
OBS-06 | CP-004 | HT-06 | Docker Desktop y AWS CLI no estaban instalados en el equipo de QA | Se instalaron el 28/10/2026 | QA | 28/10/2026 | Aceptada | Entorno | Baja | QA |  | 28/10/2026 | Se instalaron Docker Desktop y AWS CLI
OBS-07 | CP-003 | HT-06 | El Container Service tiene 4 contenedores en un servicio con escala 1: no se puede escalar cada componente por separado | Decidir si se separan en servicios | QA | 28/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Media | PO
OBS-08 | — | HT-06 | Instancia Servidores-ceneris (ajena a Pangea): bases publicadas en 0.0.0.0 (puertos 5437 y 3307), 45 actualizaciones, reinicio pendiente y swap al 80 % | Revisar el firewall de la instancia | QA | 28/10/2026 | Trasladada | Ajena a la HU | Media | PO |  |  | Se informa al responsable de la instancia
OBS-09 | CP-034 | HU-18 | Con la regla comercial vigente (exigir_operacion, backend/app/services/contratos.py, commit b948aac) desactivar y reactivar un dispositivo devuelve 409 «La empresa está en modo consulta» si la empresa no tiene suscripción vigente. La HU18 no menciona esa condición: en ese caso un Técnico CENERIS no puede detener la ingesta de un equipo. | El PO confirma si desactivar debe poder hacerse en modo consulta (donde la ingesta se conserva) o si la restricción es intencional y se documenta en la HU. | QA | 28/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Media | PO
OBS-10 | CP-052 | HU-18 | El botón de confirmación del modal se llama «Desactivar» (con la cuenta regresiva «Desactivar (3)»), no «CONFIRMAR» como dice el CA2. El comportamiento pedido (confirmar cambia a Inactivo y muestra el mensaje) se cumple. | Que el PO acepte la etiqueta actual o pida cambiarla a CONFIRMAR. | QA | 28/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Baja | PO
OBS-11 | CP-030 | HU-18 | Tras la suscripción obligatoria (commit b948aac), 54 de 214 tests de las suites existentes (test_dispositivos.py, test_mapeos.py, test_ingesta_cola.py y tests/tasks) fallan en regresión porque sus fixtures no crean una suscripción vigente. 46 son el 409 de modo consulta; el resto son errores en cascada y 3 o 4 casos no se analizaron por separado. Entre ellos están TestEliminarDispositivo::test_desactiva_el_dispositivo y TestReactivarDispositivo::test_reactiva_el_dispositivo, los tests originales de HU18. | Agregar a tests/conftest.py un fixture común con suscripción vigente (como con_suscripcion_vigente en test_hu18_qa.py) y volver a ejecutar la suite. | QA | 28/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Media | Dev
OBS-12 | — | HU-18 | QA levantó en local Postgres y Redis con docker compose (puerto 5433), creó las bases pangea_test y pangea_e2e, instaló pyftpdlib y Playwright (backend/qa/playwright_hu18) y quitó la marca de cambio de contraseña solo en pangea_e2e. No se tocó el Postgres local existente (5432) ni producción. | Descartar las bases y las cuentas del seed al terminar la ronda. | QA | 28/10/2026 | Aceptada | Entorno | Baja | QA |  | 28/10/2026 | Entorno local descartable; no afecta al producto.
OBS-13 | — | HU-18 | No se probó producción ni un datalogger real: el polling se verificó con un servidor FTP local (pyftpdlib) y con el sondeo de Celery real sobre la BD de test. El historial (PP-191) se verificó con la BD y GET /mediciones; no se midió cobertura de líneas. | Repetir la prueba de polling en el servidor de pruebas cuando esté disponible y después de corregir DEF-04. | QA | 28/10/2026 | Abierta | Cobertura pendiente | Media | PO
OBS-14 | — | HU-26 | PP-221: el endpoint POST /paneles/{id}/ubicaciones (una sola ubicación) responde «Ubicación añadida correctamente» en singular; el CA2 pide «Ubicaciones añadidas correctamente». La pantalla no lo usa: llama a /ubicaciones/lote, que sí devuelve el mensaje exacto. | Unificar el texto en el endpoint individual o retirarlo si ninguna pantalla lo usa (hoy un xfail del test lo documenta). | QA | 30/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Baja | Dev
OBS-15 | CP-081 | HU-26 | Quitar una ubicación del panel también elimina los widgets de esa ubicación en ese panel. La HU solo dice que no se borran la telemetría ni el registro de la ubicación (que sí se conservan); el modal de la pantalla ya avisa de los widgets. | El PO confirma si es lo deseado o si los widgets deben conservarse. | QA | 30/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Baja | PO
OBS-16 | — | HU-26 | El commit «HU26: Añadir ubicaciones al panel» (cc108c5, Claude) solo está en origin/fabio y no en dev. QA probó el código de paneles que sí está en dev y en qa-elliot (68e3089, Jareth), que ya trae el selector, el endpoint de lote y el quitar. Las subtareas PP-219, PP-220 y PP-221 no tienen commit con su código en la rama probada. | Confirmar con el equipo qué rama es la que se entrega para HU-26 y volver a probar si cambia. | QA | 30/10/2026 | Abierta | Confirmación | Media | PO
OBS-17 | — | HU-26 | Entorno local: la BD de prueba no tenía las 3 últimas migraciones (id_ubccn_origen, ancho de widgets) y el plan de suscripción de la BD E2E no incluía la funcionalidad «tableros» (403 en /paneles). QA aplicó las migraciones y activó «tableros» solo en su BD local; no es defecto del producto. Además, 30 tests existentes fallan sin PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false (ver OBS-11). | Documentar en el README los pasos para dejar lista la BD de test. | QA | 30/10/2026 | Abierta | Entorno | Baja | QA
OBS-18 | — | HU-26 | No se probó con un Cliente Final de alcance «por cliente» y rol Lector con proyectos asignados (flujo multiempresa), ni en producción. Las ubicaciones de HU 21 se simularon asignándolas al usuario de prueba en la BD local. | Repetir con una cuenta de empresa real cuando exista en el servidor de pruebas. | QA | 30/10/2026 | Abierta | Cobertura pendiente | Media | PO
OBS-19 | CP-094, CP-121 | HU-34 | PP-258: el selector y el backend ofrecen un 4.º tipo, «Tabla de lecturas» (tp=tabla), que la HU no incluye en v1.0 (línea, área y tarjeta). También hay funciones no pedidas: «Ampliar/Reducir» el ancho y flechas ↑/↓ para ordenar. No rompen ningún CA. | El PO decide si «Tabla de lecturas» y los extras quedan como alcance adicional o si se retiran del selector (y de WidgetGuardar.tp) hasta una versión posterior. | QA | 30/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Baja | PO
OBS-20 | CP-123 | HU-34 | Entorno local: el gráfico de un widget solo muestra la telemetría de los dispositivos que tienen ese parámetro en un formato de mapeo activo. En pangea_e2e la lectura de temperatura cargada para HU-26 estaba en un dispositivo sin ese mapeo, y el widget decía «Sin datos» aunque la tarjeta de la ubicación mostraba 18.6. Se cargaron lecturas ficticias en el dispositivo mapeado. | Al preparar datos de prueba, cargar la telemetría en el dispositivo que tiene el parámetro mapeado. No es un defecto: en la ingesta real la telemetría siempre llega por un mapeo. | QA | 30/10/2026 | Abierta | Entorno | Baja | QA
OBS-21 | — | HT-30.2 | La descripción de PP-336 (HT 30.2) en Jira trata de diagramas de componentes y de secuencia (procedimiento, criterios y detalles), pero sus subtareas PP-400 a PP-403 son de casos de prueba, automatización E2E y ejecución. Parece copiada de otra HT de arquitectura. | El PO corrige la descripción y los criterios de PP-336. Mientras tanto QA trabaja según las subtareas y define los requisitos RQ-HT302-01 a 08 en la RTM. | QA | 30/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Baja | PO
OBS-22 | CP-128 a CP-167 | HT-30.2 | Entorno local: el login admite 5 intentos cada 5 minutos por IP (y la recuperación, 5 cada 15 minutos). La suite E2E inicia más de 20 sesiones desde la misma IP, así que el backend de QA corre con RATELIMIT_STORAGE_URL=redis://localhost:6379/5 y la suite vacía ese índice de Redis antes de cada login. El límite del producto no se cambia. | No es un defecto. Si la suite se lleva a CI, darle su propio índice de Redis igual que aquí. | QA | 30/10/2026 | Aceptada | Entorno | Baja | QA

## Pendientes de entrega
ID | Subtarea | Historia | Qué falta | Responsable | Estado en Jira | Estado real | Fecha comprometida | ¿Bloquea el cierre? | Origen | Comentario
PEN-01 | PP-125 | HT-06 | Receptor FTP/TCP en contenedor propio (el despliegue tiene api, worker, beat y redis; la ingesta usa sondeo desde Celery) | Por definir (decision del PO) | Listo | Por hacer: no entregada | Por definir | Sí | Subtarea PP-125 | Ver OBS-01: el PO decide si el sondeo Celery reemplaza al receptor.
PEN-02 | PP-127 | HT-06 | Integracion de la app con Object Storage: cliente S3, variables del bucket y escritura de los .dat y las exportaciones. El bucket pangea-storage-prod ya existe | Dev | Listo | Por hacer: no entregada | Por definir | Sí | Subtarea PP-127 | Sin boto3 ni variables de bucket en el despliegue activo.
PEN-03 | PP-129 | HT-06 | Tarea Celery beat de respaldo semanal de la BD hacia Object Storage, cifrada, con retencion de 12 meses | Dev | Listo | Por hacer: no entregada | Por definir | Sí | Subtarea PP-129 | Hoy solo hay el respaldo automatico nativo de Lightsail y un snapshot manual (pangea-pre-b948aac-20261020).
PEN-04 | Sin subtarea | HT-06 | Tres entornos separados (desarrollo, staging y produccion) con variables de entorno propias | Dev | — | Por hacer: no entregada | Por definir | Sí | Procedimiento de la HU | Solo existe produccion; el servidor de pruebas esta en curso.
PEN-05 | Sin subtarea | HT-06 | Documentar el umbral de migracion (5 clientes activos o dashboard > 3 s) y la restriccion de PostGIS en Lightsail | Dev | — | Por hacer: no entregada | Por definir | No | Procedimiento de la HU (v1.1) | Los polígonos ya se guardan como GeoJSON en columna JSONB.

## Historial de rondas
Ronda | Historia | Fecha | Commit probado | Casos ejecutados | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Defectos nuevos | Defectos cerrados | Observaciones nuevas | Evidencias | Comentario
1 | HT-06 | 28/10/2026 | bc5b89a (qa-elliot) | 17 | 11 | 6 | 12 | 3 | 0 | 8 | 31 | Primera ronda: local (pytest, docker compose) y Lightsail en solo lectura. Sin prueba de redeploy ni de respaldo.
1 | HU-18 | 28/10/2026 | 61fdd71 (qa-elliot) | 29 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | Primera ronda de HU-18: pytest con BD real de test, FTP local real (pyftpdlib) y Playwright con Edge. Sin producción. Quedan DEF-04 (PP-190) y la regresión RG-05 a RG-09 pendiente.
2 | HU-18 | 30/10/2026 | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | Segunda ronda de HU-18: DEF-04 corregido por Jareth (dccdb60) y verificado con pytest (BD de test), FTP local real y regresión. Playwright no se reejecutó (sin cambios de UI). Quedan OBS-09, OBS-10 y OBS-13 (PO) y OBS-11 (Dev).
1 | HU-26 | 30/10/2026 | c4fadff (qa-elliot) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | Primera ronda de HU-26: 23 pytest + 8 Playwright aprobados, regresión 165/165 con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false. Sin defectos del producto; 5 observaciones (OBS-14 a OBS-18).
1 | HU-34 | 30/10/2026 | c152f39 (qa-elliot) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | Primera ronda de HU-34: 30 pytest + 8 Playwright aprobados; regresión 102 aprobadas + 1 xfail esperado (OBS-14) y frontend 16/16. Sin defectos del producto; 2 observaciones (OBS-19 para el PO y OBS-20 de entorno). La cobertura en producción y por cliente queda en OBS-18.

## Resumen
Resumen de defectos
Se calcula solo. No escribir en esta hoja.
Indicador | Cantidad | % del total
Defectos registrados
Severidad Crítica
Severidad Alta
Severidad Media
Severidad Baja
Por estado
Indicador | Cantidad | % del total
Defectos registrados
Pendiente (sin asignar a un estado del ciclo)
Nuevo
Asignado
En corrección
Corregido
Cerrado
Reabierto
Rechazado
Por historia
Indicador | Cantidad | % del total
Defectos registrados
HT-06
HU-18
HU-26
HU-34
Abiertos que bloquean el cierre
Indicador | Cantidad | % del total
Críticos o Altos sin cerrar
Un defecto cuenta como registrado cuando tiene ID y Título.
Criterio de cierre: ningún defecto Crítico o Alto abierto.
Observaciones por estado
Indicador | Cantidad | % del total
Observaciones registradas
Abiertas
Aceptadas
Descartadas
Trasladadas a Pendientes de entrega
Observaciones abiertas por responsable
Indicador | Cantidad | % del total
Abiertas
Esperan decisión del PO
Esperan al desarrollo
Esperan a QA
Observaciones abiertas por tipo
Indicador | Cantidad | % del total
Abiertas
Decisión del PO
Mejora técnica
Cobertura pendiente
Entorno
Confirmación
Ajena a la HU
Pendientes de entrega
Indicador | Cantidad | % del total
Pendientes registrados
Sin entregar
Sin entregar que bloquean el cierre
Una entrega pendiente no es un defecto: es una subtarea sin entregar. Bloquea el cierre de la HU, pero no cuenta en los defectos.
Note on A25: Escribe en la columna A el ID de la historia seguido de la HU (ej.: «SIG-31 HU-02»). La primera palabra es la clave con la que se cuentan los defectos (columna Historia de la hoja Defectos).