## Portada
Registro de Defectos
Pangea (tablero PP)
Entregable | Matriz de Responsabilidades de Documentación - rol Aseguramiento de Calidad (QA)
Documentos que cubre | Defectos, observaciones y entregas pendientes de HT-06 y HU-18, con el historial de rondas.
Responsable | Elliot (JS en Jira), QA / Tester
Versión | 0.3
Fecha de elaboración | 30/10/2026 · Ronda 1 de HT-06 y ronda 2 de HU-18
Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( )
Aprobado por | Scrum Master / Product Owner de Pangea
Cómo se usa este libro
Defectos | Empieza vacía. Se agrega una fila solo cuando un caso falla, numerando en orden DEF-01, DEF-02… El ID se copia en la columna Defecto del caso Fallido. Fuera de esta carpeta se cita con prefijo (PP:DEF-01).
Observaciones | Hallazgos que no hacen fallar el caso. Cada una lleva tipo, severidad y responsable (PO, Dev o QA), para ver de un vistazo quién debe actuar. Se numeran OBS-01, OBS-02…
Pendientes de entrega | Subtareas del tablero que no se entregaron. No son defectos, pero bloquean el cierre de la HU. Se numeran PEN-01, PEN-02…
Historial de rondas | Una fila por HU en cada ronda de ejecución: fecha, commit probado, resultados y defectos. Es una foto de cada ronda: no se recalcula.
Ciclo de vida | Nuevo → Asignado → En corrección → Corregido → Cerrado. «Pendiente» = registrado y todavía sin asignar. «Corregido» lo marca QA cuando la corrección llega a dev (se anota el commit); «Cerrado» solo después de la reprueba de QA (columna Reprueba, hoja Regresión de Casos_de_Prueba.xlsx). Si la reprueba falla: Reabierto.
Mantenimiento | Cada vez que llegan cambios a dev: revisar los commits, pasar a «Corregido» lo que corrigen (con el commit en Comentarios) y anotar «sin cambios» en el resto. Después de la reprueba: «Cerrado» o «Reabierto». Al cierre de cada sprint se revisa que ningún defecto quede sin estado ni sin responsable.
Resumen | Se calcula solo. No escribir en ella.
Severidad (impacto en el sistema)
Crítica | Bloquea una función crítica o de seguridad del sistema, o produce un resultado incorrecto con consecuencias graves; no hay alternativa.
Alta | La funcionalidad principal de la HU no cumple y no hay alternativa.
Media | Falla parcial con alternativa, o mensaje/validación incorrecta.
Baja | Cosmético: textos, alineación, ortografía.
Prioridad (urgencia de corrección)
Alta | Se corrige en el sprint actual.
Media | Próximo sprint.
Baja | Cuando haya capacidad.

## Defectos
ID | Título | Historia | Requisito | Caso | Severidad | Prioridad | Ambiente | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Estado | Fecha cierre | Comentarios / resolución | Reprueba (hoja Regresión)
DEF-01 | Base de datos de produccion con acceso publico desde internet | HT-06 | RQ-HT06-02 | CP-006, CP-007, CP-008 | Crítica | Alta | Producción | 1. Abrir AWS CloudShell. 2. aws lightsail get-relational-databases y leer publiclyAccessible de pangea-db. 3. Intentar conexion TCP al puerto 5432 desde CloudShell. | publiclyAccessible = False y conexion rechazada desde fuera de Lightsail | publiclyAccessible = True; la conexion TCP al puerto 5432 queda abierta desde internet | lightsail_verificacion_resumen.txt | QA | 28/10/2026 | Jareth (autor del despliegue) | Nuevo |  | Antes de poner la BD en modo privado confirmar que el Container Service esta conectado por VPC peering; si no, la API perderia la conexion. Falta ademas documentar el modo privado. | —
DEF-02 | Credenciales de produccion expuestas en el historial de git sin rotar | HT-06 | RQ-HT06-05 | CP-023, CP-024 | Crítica | Alta | Producción | 1. git log --all -p -S rds.amazonaws.com -- containers.json endpoint.json. 2. Revisar el commit dba450f. | Ningun secreto en el historial, o secretos rotados | El commit dba450f subio containers.json con la cadena de conexion de la BD (usuario y contrasena), JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY en texto plano; el commit ac48238 los quito del codigo actual pero dejo la rotacion pendiente | test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota y test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial (pytest_ht06_local.html) | QA | 28/10/2026 | Jareth (autor del despliegue) | Nuevo |  | Rotar la contrasena de la BD, JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY en el Container Service y en la BD, y reescribir o aceptar el historial (decision del PO). Las claves rotadas no se escriben en el repositorio. | —
DEF-03 | docker-compose: el worker y el beat no pueden conectarse a la BD local | HT-06 | RQ-HT06-01 | CP-004 | Media | Media | Local | 1. docker compose --profile full up -d --build. 2. docker compose --profile full logs worker. | worker y beat ejecutan sus tareas contra la BD del compose | El servicio db crea el usuario postgres (clave postgres) y api, worker y beat se conectan como pangea:pangea_dev: 'password authentication failed for user pangea' en cada tarea | docker_local_ca1.txt | QA | 28/10/2026 | Dev (por asignar) | Nuevo |  | Alinear POSTGRES_USER y POSTGRES_PASSWORD del servicio db con la DATABASE_URL de api, worker y beat en docker-compose.yml. | —
DEF-04 | Desactivar un dispositivo no detiene el polling FTP: el sondeo sigue revisando su conexión y registrando archivos | HU-18 | RQ-HU18-02 | CP-039, CP-051 | Alta | Alta | Local | 1. Levantar un FTP local con H_antes.dat y un dispositivo Activo con su conexión. 2. Ejecutar sondear_conexiones_ftp: detecta H_antes.dat. 3. Desactivar el dispositivo (DELETE /dispositivos/{id}). 4. Subir H_despues.dat, vencer la frecuencia de sondeo y ejecutar de nuevo el sondeo. | El sondeo no se conecta al FTP del dispositivo desactivado ni registra archivos nuevos (PP-190, CA2: se detiene la ingesta de ese equipo) | El sondeo sigue conectándose, crea el registro de H_despues.dat y encola procesar_archivo_dat. Ese job fallaría después con DispositivoNoResueltoError (no hay dispositivo Activo); no se ejecutó el worker. | pytest_hu18.html y pytest_hu18_ftp_real.html (EV-HU18-INF-01, EV-HU18-INF-02) | QA | 28/10/2026 | Jareth | Cerrado | 30/10/2026 | sondear_conexiones_ftp (backend/app/tasks/ingesta.py) filtra solo por ConexionFTP.estd = 'Activa' y no mira Dispositivo.estd. Solución: sondear solo las conexiones que tengan un dispositivo Activo (exists sobre Dispositivo.id_cnxn con estd = 'Activo'). El código de la HU18 (commit 2db9325) no tiene un autor identificable en git. Reprueba RG-05 y RG-06; CP-040 y CP-041 deben seguir aprobados. Ronda 2 (30/10/2026): Jareth agregó en sondear_conexiones_ftp un exists() sobre Dispositivo.estd = 'Activo' (commit dccdb60) y pruebas en tests/tasks/test_sondeo_ftp.py. QA lo verificó en 27ac90a: CP-039, CP-051 y RG-05 a RG-07 aprobados; reactivar reanuda el sondeo (CP-041). | RG-05, RG-06 (aprobadas en la ronda 2)

## Observaciones
ID | Caso | Historia | Observación | Sugerencia | Reportado por | Fecha | Estado | Tipo | Severidad | Responsable | Fecha límite | Fecha de cierre | Resolución
OBS-01 | CP-005 | HT-06 | El receptor FTP/TCP pedido por la HU no existe como contenedor; la ingesta funciona por sondeo desde Celery | Confirmar si el sondeo reemplaza al receptor y, si es asi, actualizar la HU | QA | 28/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Media | PO
OBS-02 | CP-003 | HT-06 | containers.example.json usa el servicio pangea-app y el servicio real se llama pangea-api | Actualizar la plantilla con el nombre real | QA | 28/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Baja | Dev
OBS-03 | CP-003 | HT-06 | Redis corre dentro del mismo servicio, sin volumen: la cola y la cache se pierden en cada redeploy | Evaluar un Redis administrado o persistencia | QA | 28/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Media | Dev
OBS-04 | CP-009 | HT-06 | El bucket pangea-storage-prod no tiene versionado (NeverEnabled) | Activar el versionado si se guardaran respaldos | QA | 28/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Baja | Dev
OBS-05 | CP-013 | HT-06 | La persistencia tras un redeploy no se probo: produccion es compartida y el servidor de pruebas esta en curso | Probar en el servidor de pruebas cuando exista | QA | 28/10/2026 | Abierta | Cobertura pendiente | Media | PO
OBS-06 | CP-004 | HT-06 | Docker Desktop y AWS CLI no estaban instalados en el equipo de QA | Se instalaron el 28/10/2026 | QA | 28/10/2026 | Aceptada | Entorno | Baja | QA |  | 28/10/2026 | Se instalaron Docker Desktop y AWS CLI
OBS-07 | CP-003 | HT-06 | El Container Service tiene 4 contenedores en un servicio con escala 1: no se puede escalar cada componente por separado | Decidir si se separan en servicios | QA | 28/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Media | PO
OBS-08 | — | HT-06 | Instancia Servidores-ceneris (ajena a Pangea): bases publicadas en 0.0.0.0 (puertos 5437 y 3307), 45 actualizaciones, reinicio pendiente y swap al 80 % | Revisar el firewall de la instancia | QA | 28/10/2026 | Trasladada | Ajena a la HU | Media | PO |  |  | Se informa al responsable de la instancia
OBS-09 | CP-034 | HU-18 | Con la regla comercial vigente (exigir_operacion, backend/app/services/contratos.py, commit b948aac) desactivar y reactivar un dispositivo devuelve 409 «La empresa está en modo consulta» si la empresa no tiene suscripción vigente. La HU18 no menciona esa condición: en ese caso un Técnico CENERIS no puede detener la ingesta de un equipo. | El PO confirma si desactivar debe poder hacerse en modo consulta (donde la ingesta se conserva) o si la restricción es intencional y se documenta en la HU. | QA | 28/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Media | PO
OBS-10 | CP-052 | HU-18 | El botón de confirmación del modal se llama «Desactivar» (con la cuenta regresiva «Desactivar (3)»), no «CONFIRMAR» como dice el CA2. El comportamiento pedido (confirmar cambia a Inactivo y muestra el mensaje) se cumple. | Que el PO acepte la etiqueta actual o pida cambiarla a CONFIRMAR. | QA | 28/10/2026 | Abierta | Decisión del PO | Baja | PO
OBS-11 | CP-030 | HU-18 | Tras la suscripción obligatoria (commit b948aac), 54 de 214 tests de las suites existentes (test_dispositivos.py, test_mapeos.py, test_ingesta_cola.py y tests/tasks) fallan en regresión porque sus fixtures no crean una suscripción vigente. 46 son el 409 de modo consulta; el resto son errores en cascada y 3 o 4 casos no se analizaron por separado. Entre ellos están TestEliminarDispositivo::test_desactiva_el_dispositivo y TestReactivarDispositivo::test_reactiva_el_dispositivo, los tests originales de HU18. | Agregar a tests/conftest.py un fixture común con suscripción vigente (como con_suscripcion_vigente en test_hu18_qa.py) y volver a ejecutar la suite. | QA | 28/10/2026 | Abierta | Mejora técnica | Media | Dev
OBS-12 | — | HU-18 | QA levantó en local Postgres y Redis con docker compose (puerto 5433), creó las bases pangea_test y pangea_e2e, instaló pyftpdlib y Playwright (backend/qa/playwright_hu18) y quitó la marca de cambio de contraseña solo en pangea_e2e. No se tocó el Postgres local existente (5432) ni producción. | Descartar las bases y las cuentas del seed al terminar la ronda. | QA | 28/10/2026 | Aceptada | Entorno | Baja | QA |  | 28/10/2026 | Entorno local descartable; no afecta al producto.
OBS-13 | — | HU-18 | No se probó producción ni un datalogger real: el polling se verificó con un servidor FTP local (pyftpdlib) y con el sondeo de Celery real sobre la BD de test. El historial (PP-191) se verificó con la BD y GET /mediciones; no se midió cobertura de líneas. | Repetir la prueba de polling en el servidor de pruebas cuando esté disponible y después de corregir DEF-04. | QA | 28/10/2026 | Abierta | Cobertura pendiente | Media | PO

## Pendientes de entrega
ID | Subtarea | Historia | Qué falta | Responsable | Estado en Jira | Estado real | Fecha comprometida | ¿Bloquea el cierre? | Origen | Comentario
PEN-01 | PP-125 | HT-06 | Receptor FTP/TCP en contenedor propio (el despliegue tiene api, worker, beat y redis; la ingesta usa sondeo desde Celery) | Por definir (decision del PO) | Listo | Por hacer: no entregada | Por definir | Sí | Subtarea PP-125 | Ver OBS-01: el PO decide si el sondeo Celery reemplaza al receptor.
PEN-02 | PP-127 | HT-06 | Integracion de la app con Object Storage: cliente S3, variables del bucket y escritura de los .dat y las exportaciones. El bucket pangea-storage-prod ya existe | Dev | Listo | Por hacer: no entregada | Por definir | Sí | Subtarea PP-127 | Sin boto3 ni variables de bucket en el despliegue activo.
PEN-03 | PP-129 | HT-06 | Tarea Celery beat de respaldo semanal de la BD hacia Object Storage, cifrada, con retencion de 12 meses | Dev | Listo | Por hacer: no entregada | Por definir | Sí | Subtarea PP-129 | Hoy solo hay el respaldo automatico nativo de Lightsail y un snapshot manual (pangea-pre-b948aac-20261020).
PEN-04 | Sin subtarea | HT-06 | Tres entornos separados (desarrollo, staging y produccion) con variables de entorno propias | Dev | — | Por hacer: no entregada | Por definir | Sí | Procedimiento de la HU | Solo existe produccion; el servidor de pruebas esta en curso.
PEN-05 | Sin subtarea | HT-06 | Documentar el umbral de migracion (5 clientes activos o dashboard > 3 s) y la restriccion de PostGIS en Lightsail | Dev | — | Por hacer: no entregada | Por definir | No | Procedimiento de la HU (v1.1) | Los polígonos ya se guardan como GeoJSON en columna JSONB.

## Historial de rondas
Ronda | Historia | Fecha | Commit probado | Casos ejecutados | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Defectos nuevos | Defectos cerrados | Observaciones nuevas | Evidencias | Comentario
1 | HT-06 | 28/10/2026 | bc5b89a (qa-elliot) | 17 | 11 | 6 | 12 | 3 | 0 | 8 | 31 | Primera ronda: local (pytest, docker compose) y Lightsail en solo lectura. Sin prueba de redeploy ni de respaldo.
1 | HU-18 | 28/10/2026 | 61fdd71 (qa-elliot) | 29 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | Primera ronda de HU-18: pytest con BD real de test, FTP local real (pyftpdlib) y Playwright con Edge. Sin producción. Quedan DEF-04 (PP-190) y la regresión RG-05 a RG-09 pendiente.
2 | HU-18 | 30/10/2026 | 27ac90a (qa-elliot, incluye dccdb60) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | Segunda ronda de HU-18: DEF-04 corregido por Jareth (dccdb60) y verificado con pytest (BD de test), FTP local real y regresión. Playwright no se reejecutó (sin cambios de UI). Quedan OBS-09, OBS-10 y OBS-13 (PO) y OBS-11 (Dev).

## Resumen
Resumen de defectos
Se calcula solo. No escribir en esta hoja.
Indicador | Cantidad | % del total
Defectos registrados
Severidad Crítica
Severidad Alta
Severidad Media
Severidad Baja
Por estado
Indicador | Cantidad | % del total
Defectos registrados
Pendiente (sin asignar a un estado del ciclo)
Nuevo
Asignado
En corrección
Corregido
Cerrado
Reabierto
Rechazado
Por historia
Indicador | Cantidad | % del total
Defectos registrados
HT-06
HU-18
Abiertos que bloquean el cierre
Indicador | Cantidad | % del total
Críticos o Altos sin cerrar
Un defecto cuenta como registrado cuando tiene ID y Título.
Criterio de cierre: ningún defecto Crítico o Alto abierto.
Observaciones por estado
Indicador | Cantidad | % del total
Observaciones registradas
Abiertas
Aceptadas
Descartadas
Trasladadas a Pendientes de entrega
Observaciones abiertas por responsable
Indicador | Cantidad | % del total
Abiertas
Esperan decisión del PO
Esperan al desarrollo
Esperan a QA
Observaciones abiertas por tipo
Indicador | Cantidad | % del total
Abiertas
Decisión del PO
Mejora técnica
Cobertura pendiente
Entorno
Confirmación
Ajena a la HU
Pendientes de entrega
Indicador | Cantidad | % del total
Pendientes registrados
Sin entregar
Sin entregar que bloquean el cierre
Una entrega pendiente no es un defecto: es una subtarea sin entregar. Bloquea el cierre de la HU, pero no cuenta en los defectos.
Note on A25: Escribe en la columna A el ID de la historia seguido de la HU (ej.: «SIG-31 HU-02»). La primera palabra es la clave con la que se cuentan los defectos (columna Historia de la hoja Defectos).