## Portada
Matriz de Trazabilidad (RTM)
Pangea (tablero PP)
Entregable | Matriz de Responsabilidades de Documentación - rol Aseguramiento de Calidad (QA)
Documentos que cubre | Cada requisito de HT-06, HU-18, HU-26 y HU-34 del tablero PP contra la historia que lo implementa, los casos que lo verifican, su resultado y sus defectos.
Responsable | Elliot (JS en Jira), QA / Tester
Versión | 0.5
Fecha de elaboración | 30/10/2026 · Ronda 1 de HT-06, ronda 2 de HU-18, ronda 1 de HU-26 y ronda 1 de HU-34
Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( )
Aprobado por | Scrum Master / Product Owner de Pangea
Cómo se usa este libro
RTM | Una fila por requisito. Un requisito sin casos es un hueco de cobertura, no un requisito aprobado. N casos y Cobertura se calculan solos.
Historias | Cruce historia → subtareas del tablero → requisitos. Sirve para el informe de cada sprint.
Resumen | Se calcula solo a partir de la hoja RTM. No escribir en ella.
Mantenimiento | Se actualiza cada vez que cambia algo: un caso se ejecuta o se reprueba (Estado de ejecución), un defecto cambia de estado (Observación), una historia cambia en el tablero (hoja Historias) o se agrega un requisito. El estado de un requisito solo cambia con una ejecución de QA, nunca por un commit.
Casos de Prueba | Van en archivo aparte: Casos_de_Prueba.xlsx (carpeta 02). Ahí está el detalle de cada CP que se cita en «Casos que lo cubren».
Fuente casos y Fuente defectos | Copia del ID, la historia y el estado de cada caso y defecto. La hoja Historias cuenta desde ahí. Se actualiza con sincronizar_rtm.py; no se edita a mano.
Leyenda de Estado de ejecución
Pendiente | Todavía no se ejecuta.
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | No coincide. Debe existir un número de defecto (DEF-xx) en la columna Defectos.
Bloqueado | No se pudo ejecutar por una causa externa: HU sin desarrollar, ambiente caído o dato no disponible.
No aplica | La funcionalidad no está en esta versión.
Estado de ejecución del requisito
Parcial (n/m) | n de los m casos que lo cubren están aprobados.

## RTM
ID Requisito | Requisito del cliente | Origen | Historia | ID en backlog | Prioridad | Casos que lo cubren | N casos | Cobertura | Estado de ejecución | Defectos | Observación | Casos de regresión
RQ-HT06-01 | Despliegue de la API, los workers y el receptor FTP/TCP por imagenes Docker en el Container Service, un contenedor por componente (CA1) | HT-06 · criterio de aceptacion | HT-06 | PP-125 | Alta | CP-001, CP-002, CP-003, CP-004, CP-005 |  |  | Fallido | DEF-03 | — | RG-03, RG-04
RQ-HT06-02 | PostgreSQL en modo privado, sin acceso desde internet (CA2) | HT-06 · criterio de aceptacion | HT-06 | PP-126 | Alta | CP-006, CP-007, CP-008 |  |  | Fallido | DEF-01 | — | RG-01
RQ-HT06-03 | Archivos .dat y exportaciones persistidos en Object Storage y vivos tras un redeploy (CA3) | HT-06 · criterio de aceptacion | HT-06 | PP-127 | Alta | CP-009, CP-010, CP-011, CP-012, CP-013 |  |  | Parcial (1/5) | — | — | —
RQ-HT06-04 | Respaldo semanal de la BD a Object Storage, cifrado, con retencion de 12 meses (CA4) | HT-06 · criterio de aceptacion | HT-06 | PP-129 | Alta | CP-014, CP-015, CP-016, CP-017 |  |  | Bloqueado | — | — | —
RQ-HT06-05 | Cadena de conexion y credenciales por variables de entorno, sin aparecer en el codigo (CA5) | HT-06 · criterio de aceptacion | HT-06 | PP-128 | Alta | CP-018, CP-019, CP-020, CP-021, CP-022, CP-023, CP-024 |  |  | Fallido | DEF-02 | — | RG-02
RQ-HT06-06 | Tres entornos separados: desarrollo, staging y produccion (procedimiento) | HT-06 · criterio de aceptacion | HT-06 | — | Media | CP-025 |  |  | Bloqueado | — | — | —
RQ-HT06-07 | Umbral de migracion explicito a TimescaleDB (5 clientes activos o dashboard > 3 s) (procedimiento) | HT-06 · criterio de aceptacion | HT-06 | — | Media | CP-026, CP-029 |  |  | Parcial (1/2) | — | — | —
RQ-HT06-08 | Restriccion de PostGIS documentada y poligonos como GeoJSON en columna JSON (v1.1) | HT-06 · criterio de aceptacion | HT-06 | — | Media | CP-027, CP-028 |  |  | Parcial (1/2) | — | — | —
RQ-HU18-01 | Al elegir «Desactivar» sobre un dispositivo Activo el sistema pide confirmación antes de actuar (CA1) | HU-18 · criterios y detalles de la conversación | HU-18 | PP-189 | Alta | CP-052, CP-053 |  |  | Aprobado | — | OBS-10 | RG-08
RQ-HU18-02 | Al confirmar, el dispositivo pasa a Inactivo, se detiene la ingesta de sus archivos (solo su polling FTP), no se elimina y se muestra «Dispositivo desactivado correctamente» (CA2) | HU-18 · criterios y detalles de la conversación | HU-18 | PP-189, PP-190 | Alta | CP-030, CP-031, CP-032, CP-033, CP-034, CP-038, CP-039, CP-040, CP-051, CP-054 |  |  | Aprobado | DEF-04 (cerrado) | OBS-09, OBS-13 | RG-05, RG-06, RG-07, RG-08
RQ-HU18-03 | El listado muestra el dispositivo con estado Inactivo y la opción Reactivar en la columna de acciones (CA3) | HU-18 · criterios y detalles de la conversación | HU-18 | PP-189 | Alta | CP-035, CP-054, CP-055 |  |  | Aprobado | — | — | RG-07, RG-08
RQ-HU18-04 | Desactivar no elimina el historial de telemetría: los datos previos siguen consultables | HU-18 · criterios y detalles de la conversación | HU-18 | PP-191 | Alta | CP-042, CP-043 |  |  | Aprobado | — | OBS-13 | RG-07
RQ-HU18-05 | Solo los roles Técnico CENERIS y Administrador pueden desactivar dispositivos | HU-18 · criterios y detalles de la conversación | HU-18 | PP-189 | Alta | CP-044, CP-045, CP-046, CP-047, CP-048, CP-049, CP-050, CP-057, CP-058 |  |  | Aprobado | — | — | RG-07, RG-08
RQ-HU18-06 | Un dispositivo inactivo puede reactivarse en cualquier momento desde la misma columna de acciones y el sondeo se reanuda | HU-18 · criterios y detalles de la conversación | HU-18 | PP-189 | Media | CP-036, CP-037, CP-041, CP-056 |  |  | Aprobado | — | — | RG-07, RG-08
RQ-HU26-01 | Al seleccionar «Añadir ubicaciones» dentro de un panel, el sistema muestra el listado de ubicaciones disponibles asignadas a la cuenta del Cliente Final (HU 21). | HU-26 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-26 | PP-219 / PP-220 | Alta | CP-059, CP-060, CP-061, CP-082, CP-083 |  |  | Aprobado | — | — | RG-10, RG-11
RQ-HU26-02 | Al seleccionar una o más ubicaciones y «AGREGAR AL PANEL», el sistema las asocia al panel y muestra «Ubicaciones añadidas correctamente»; una misma ubicación no puede añadirse dos veces al mismo panel. | HU-26 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-26 | PP-221 | Alta | CP-062, CP-063, CP-064, CP-065, CP-066, CP-067, CP-084, CP-086, CP-089 |  |  | Aprobado | — | OBS-14 | RG-10, RG-11, RG-12
RQ-HU26-03 | Al actualizarse la vista, cada ubicación añadida aparece con su nombre y los últimos valores de telemetría disponibles. | HU-26 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-26 | PP-221 | Alta | CP-073, CP-074, CP-085 |  |  | Aprobado | — | — | RG-10, RG-11
RQ-HU26-04 | «Quitar» sobre una ubicación del panel la retira y muestra «Ubicación retirada del panel»; no elimina su telemetría ni su registro. | HU-26 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-26 | PP-221 | Alta | CP-075, CP-076, CP-077, CP-078, CP-079, CP-080, CP-081, CP-087, CP-088 |  |  | Aprobado | — | OBS-15 | RG-10, RG-11
RQ-HU26-05 | Transversal: solo el Cliente Final con Edición en Tableros gestiona el panel; las ubicaciones no asignadas, el panel ajeno, la falta de sesión y las entradas inválidas se rechazan (401, 403, 404, 422). | HU-26 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-26 | PP-220 | Alta | CP-068, CP-069, CP-070, CP-071, CP-072 |  |  | Aprobado | — | — | RG-10, RG-12
RQ-HU34-01 | Al seleccionar «Añadir widget» en un panel con ubicaciones añadidas, el sistema muestra el selector de tipos de widget de v1.0: gráfico de línea, gráfico de área y tarjeta de valor actual. | HU-34 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-34 | PP-258 | Alta | CP-090, CP-091, CP-092, CP-093, CP-094, CP-120, CP-121 |  |  | Aprobado | — | OBS-19 | RG-13, RG-14
RQ-HU34-02 | Al configurar tipo, parámetro y ubicación (de las añadidas al panel en HU-26) y seleccionar «GUARDAR WIDGET», el sistema agrega el widget y lo muestra con sus datos de telemetría; sin límite de widgets en v1.0. | HU-34 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-34 | PP-259 / PP-260 | Alta | CP-095, CP-096, CP-097, CP-098, CP-099, CP-100, CP-102, CP-103, CP-122, CP-123 |  |  | Aprobado | — | OBS-20 | RG-13, RG-14, RG-15
RQ-HU34-03 | «Editar» sobre un widget y «GUARDAR WIDGET» actualizan su configuración y muestran «Widget actualizado correctamente». | HU-34 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-34 | PP-259 / PP-260 | Alta | CP-105, CP-106, CP-107, CP-108, CP-124 |  |  | Aprobado | — | — | RG-13, RG-14
RQ-HU34-04 | «Eliminar» y confirmar retira el widget con «Widget eliminado correctamente», sin afectar la telemetría ni las ubicaciones del panel. | HU-34 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-34 | PP-261 | Alta | CP-109, CP-110, CP-111, CP-112, CP-125, CP-126 |  |  | Aprobado | — | — | RG-13, RG-14
RQ-HU34-05 | Arrastrar un widget a otra posición guarda la disposición y la mantiene al recargar el panel. | HU-34 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-34 | PP-260 | Alta | CP-113, CP-114, CP-115, CP-116, CP-127 |  |  | Aprobado | — | — | RG-13, RG-14
RQ-HU34-06 | Transversal: solo el Cliente Final con Edición en Tableros gestiona los widgets de su propio panel; las entradas inválidas se rechazan (401, 403, 404, 422). | HU-34 · criterios de aceptación y detalles de la conversación | HU-34 | PP-259 | Alta | CP-101, CP-104, CP-117, CP-118, CP-119 |  |  | Aprobado | — | OBS-18 | RG-13

## Historias
Historia | HU | Título | Épica | Estado en tablero | Subtarea: casos | Subtarea: ejecución | Requisitos | N requisitos | Requisitos cubiertos | Casos de la HU | Casos aprobados | Casos fallidos | Casos bloqueados | Defectos abiertos | Veredicto | Por qué no pasa | Código en dev
HT-06 | HT-06 | Estrategia de despliegue e infraestructura en AWS Lightsail | Infraestructura | En curso | Listo | En curso | RQ-HT06-01, RQ-HT06-02, RQ-HT06-03, RQ-HT06-04, RQ-HT06-05, RQ-HT06-06, RQ-HT06-07, RQ-HT06-08 | [8 empty] | DEF-01 (BD publica), DEF-02 (secretos en el historial) y DEF-03 (docker-compose); PP-127 y PP-129 no entregadas (PEN-02, PEN-03) y falta el receptor FTP/TCP (PEN-01) | Despliegue activo con imagen api-b948aac.16 (commit b948aac); sin codigo de respaldo ni de Object Storage
HU-18 | HU-18 | Desactivar dispositivo | Gestión de dispositivos | Listo | Listo | Listo | RQ-HU18-01, RQ-HU18-02, RQ-HU18-03, RQ-HU18-04, RQ-HU18-05, RQ-HU18-06 | [8 empty] | Sin pendientes de desarrollo: DEF-04 corregido (dccdb60, ronda 2). PP-189, PP-190, PP-191 y PP-413 (QA) en Listo. Quedan abiertas OBS-09, OBS-10 y OBS-13 (decide el PO) y OBS-11 (Dev); no cambian el estado. | Acción Desactivar/Reactivar en commit 2db9325; sondeo FTP (tasks/ingesta.py) con filtro por dispositivo Activo desde dccdb60, integrado en dev y en qa-elliot (27ac90a)
HU-26 | HU-26 | Añadir ubicaciones al panel | Tableros personalizables | Listo | Listo | Listo | RQ-HU26-01, RQ-HU26-02, RQ-HU26-03, RQ-HU26-04, RQ-HU26-05 | [8 empty] | Sin pendientes de desarrollo ni defectos del producto. Solo observaciones (OBS-14 a OBS-18). PP-219, PP-220 y PP-221 pasan; PP-415 (QA) en Listo con este informe. | Código de paneles en 68e3089 (dev); el commit cc108c5 de HU26 solo está en origin/fabio (OBS-16).
HU-34 | HU-34 | Personalizar widgets del panel | Tableros personalizables | Listo | Listo | Listo | RQ-HU34-01, RQ-HU34-02, RQ-HU34-03, RQ-HU34-04, RQ-HU34-05, RQ-HU34-06 | [8 empty] | Sin pendientes de desarrollo ni defectos del producto. Solo observaciones: OBS-19 (PO, tipo «tabla» y extras fuera de v1.0) y OBS-20 (entorno); cobertura en producción y por cliente en OBS-18. PP-258, PP-259, PP-260, PP-261 y PP-418 (QA) pasan a Listo. | Widgets en 68e3089 (Jareth, ya en dev): routers/panel.py, WidgetTelemetria.tsx, DetallePanel.tsx y ordenWidgets.ts; probado en c152f39 (qa-elliot).

## Resumen
Resumen de cobertura
Se calcula solo. No escribir en esta hoja.
Cobertura de requisitos
Indicador | Cantidad | % del total
Requisitos registrados
Requisitos cubiertos
Requisitos sin cubrir
Estado de ejecución
Indicador | Cantidad | % del total
Requisitos registrados
Pendiente
Aprobado
Fallido
Bloqueado
No aplica
Parcial
Requisitos de prioridad Alta
Indicador | Cantidad | % del total
Requisitos de prioridad Alta
Prioridad Alta aprobados
El detalle de casos aprobados, fallidos y pendientes está en Casos_de_Prueba.xlsx (carpeta 02).
Criterio de cierre: ningún requisito sin cubrir y ninguno en estado Fallido.

## Fuente casos
ID | Historia | Estado | Se llena con sincronizar_rtm.py desde el libro de origen. No editar a mano.
CP-001 | HT-06 | Aprobado
CP-002 | HT-06 | Aprobado
CP-003 | HT-06 | Aprobado
CP-004 | HT-06 | Fallido
CP-005 | HT-06 | Bloqueado
CP-006 | HT-06 | Fallido
CP-007 | HT-06 | Fallido
CP-008 | HT-06 | Fallido
CP-009 | HT-06 | Aprobado
CP-010 | HT-06 | Bloqueado
CP-011 | HT-06 | Bloqueado
CP-012 | HT-06 | Bloqueado
CP-013 | HT-06 | Bloqueado
CP-014 | HT-06 | Bloqueado
CP-015 | HT-06 | Bloqueado
CP-016 | HT-06 | Bloqueado
CP-017 | HT-06 | Bloqueado
CP-018 | HT-06 | Aprobado
CP-019 | HT-06 | Aprobado
CP-020 | HT-06 | Aprobado
CP-021 | HT-06 | Aprobado
CP-022 | HT-06 | Aprobado
CP-023 | HT-06 | Fallido
CP-024 | HT-06 | Fallido
CP-025 | HT-06 | Bloqueado
CP-026 | HT-06 | Bloqueado
CP-027 | HT-06 | Bloqueado
CP-028 | HT-06 | Aprobado
CP-029 | HT-06 | Aprobado
CP-030 | HU-18 | Aprobado
CP-031 | HU-18 | Aprobado
CP-032 | HU-18 | Aprobado
CP-033 | HU-18 | Aprobado
CP-034 | HU-18 | Aprobado
CP-035 | HU-18 | Aprobado
CP-036 | HU-18 | Aprobado
CP-037 | HU-18 | Aprobado
CP-038 | HU-18 | Aprobado
CP-039 | HU-18 | Aprobado
CP-040 | HU-18 | Aprobado
CP-041 | HU-18 | Aprobado
CP-042 | HU-18 | Aprobado
CP-043 | HU-18 | Aprobado
CP-044 | HU-18 | Aprobado
CP-045 | HU-18 | Aprobado
CP-046 | HU-18 | Aprobado
CP-047 | HU-18 | Aprobado
CP-048 | HU-18 | Aprobado
CP-049 | HU-18 | Aprobado
CP-050 | HU-18 | Aprobado
CP-051 | HU-18 | Aprobado
CP-052 | HU-18 | Aprobado
CP-053 | HU-18 | Aprobado
CP-054 | HU-18 | Aprobado
CP-055 | HU-18 | Aprobado
CP-056 | HU-18 | Aprobado
CP-057 | HU-18 | Aprobado
CP-058 | HU-18 | Aprobado
CP-059 | HU-26 | Aprobado
CP-060 | HU-26 | Aprobado
CP-061 | HU-26 | Aprobado
CP-062 | HU-26 | Aprobado
CP-063 | HU-26 | Aprobado
CP-064 | HU-26 | Aprobado
CP-065 | HU-26 | Aprobado
CP-066 | HU-26 | Aprobado
CP-067 | HU-26 | Aprobado
CP-068 | HU-26 | Aprobado
CP-069 | HU-26 | Aprobado
CP-070 | HU-26 | Aprobado
CP-071 | HU-26 | Aprobado
CP-072 | HU-26 | Aprobado
CP-073 | HU-26 | Aprobado
CP-074 | HU-26 | Aprobado
CP-075 | HU-26 | Aprobado
CP-076 | HU-26 | Aprobado
CP-077 | HU-26 | Aprobado
CP-078 | HU-26 | Aprobado
CP-079 | HU-26 | Aprobado
CP-080 | HU-26 | Aprobado
CP-081 | HU-26 | Aprobado
CP-082 | HU-26 | Aprobado
CP-083 | HU-26 | Aprobado
CP-084 | HU-26 | Aprobado
CP-085 | HU-26 | Aprobado
CP-086 | HU-26 | Aprobado
CP-087 | HU-26 | Aprobado
CP-088 | HU-26 | Aprobado
CP-089 | HU-26 | Aprobado
CP-090 | HU-34 | Aprobado
CP-091 | HU-34 | Aprobado
CP-092 | HU-34 | Aprobado
CP-093 | HU-34 | Aprobado
CP-094 | HU-34 | Aprobado
CP-095 | HU-34 | Aprobado
CP-096 | HU-34 | Aprobado
CP-097 | HU-34 | Aprobado
CP-098 | HU-34 | Aprobado
CP-099 | HU-34 | Aprobado
CP-100 | HU-34 | Aprobado
CP-101 | HU-34 | Aprobado
CP-102 | HU-34 | Aprobado
CP-103 | HU-34 | Aprobado
CP-104 | HU-34 | Aprobado
CP-105 | HU-34 | Aprobado
CP-106 | HU-34 | Aprobado
CP-107 | HU-34 | Aprobado
CP-108 | HU-34 | Aprobado
CP-109 | HU-34 | Aprobado
CP-110 | HU-34 | Aprobado
CP-111 | HU-34 | Aprobado
CP-112 | HU-34 | Aprobado
CP-113 | HU-34 | Aprobado
CP-114 | HU-34 | Aprobado
CP-115 | HU-34 | Aprobado
CP-116 | HU-34 | Aprobado
CP-117 | HU-34 | Aprobado
CP-118 | HU-34 | Aprobado
CP-119 | HU-34 | Aprobado
CP-120 | HU-34 | Aprobado
CP-121 | HU-34 | Aprobado
CP-122 | HU-34 | Aprobado
CP-123 | HU-34 | Aprobado
CP-124 | HU-34 | Aprobado
CP-125 | HU-34 | Aprobado
CP-126 | HU-34 | Aprobado
CP-127 | HU-34 | Aprobado

## Fuente defectos
ID | Historia | Estado | Se llena con sincronizar_rtm.py desde el libro de origen. No editar a mano.
DEF-01 | HT-06 | Nuevo
DEF-02 | HT-06 | Nuevo
DEF-03 | HT-06 | Nuevo
DEF-04 | HU-18 | Cerrado